## Ejecución por proyectos
Código proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Nivel | Tipo inversión | Año entrada operación | Municipio | STR construcción | PIEC | Total ejecutado 2020 [$ -dic 2017] | Total Planeado año 2020 [$ -dic 2017] | % Ejecución
BP1990713299913050882020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5088 | N | N | 424500 | 71815553.7755 | 0.5911%
BP1990713299913056972020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5697 | N | N | 0 | 1222509.5652 | 0%
BP1990713299913052822020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5282 | N | N | 3439380 | 228101.9129 | 1508%
BP1990713299913053602020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5360 | N | N | 0 | 25742418.2603 | 0%
BP1990713299913050012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5001 | N | N | 2258976.75 | 218620530.5165 | 1.033%
BP1990713299913056312020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5631 | N | N | 0 | 5617785.1519 | 0%
BP1990713299913057562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5756 | N | N | 0 | 2630200.4273 | 0%
BP1990713299913051902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5190 | N | N | 605986 | 463430.8836 | 130.8%
BP1990713299913052092020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5209 | N | N | 13271673.24 | 259529.4227 | 5114%
BP1990713299913052122020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5212 | N | N | 0 | 7722651.2646 | 0%
BP1990713299913053802020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5380 | N | N | 0 | 2930896.7988 | 0%
BP1990713299913054402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5440 | N | N | 1048192 | 5944884.2709 | 17.63%
BP1990713299913058932020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5893 | N | N | 0 | 4598799.8196 | 0%
BP1990713299913050212020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5021 | N | N | 0 | 239335.002 | 0%
BP1990713299913051072020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5107 | N | N | 2361380.04 | 115144.5224 | 2051%
BP1990713299913052662020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5266 | N | N | 0 | 20841894.5024 | 0%
BP1990713299913054902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5490 | N | N | 0 | 473926.9384 | 0%
BP1990713299913055912020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5591 | N | N | 0 | 263732.525 | 0%
BP1990713299913057892020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5789 | N | N | 4972524.58 | 177071.7647 | 2808%
BP1990713299913053062020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5306 | N | N | 2508782.04 | 1065999.1129 | 235.3%
BP1990713299913053612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5361 | N | N | 2030872 | 986939.9709 | 205.8%
BP1990713299913053682020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5368 | N | N | 0 | 169870.6163 | 0%
BP1990713299913053762020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5376 | N | N | 0 | 5421310.1394 | 0%
BP1990713299913054112020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5411 | N | N | 0 | 130986.1709 | 0%
BP1990713299913055012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5501 | N | N | 0 | 145067.6362 | 0%
BP1990713299913056492020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5649 | N | N | 0 | 162669.4679 | 0%
BP1990713299913050022020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5002 | N | N | 0 | 157388.9184 | 0%
BP1990713299913050312020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5031 | N | N | 5748186.66 | 1849934.5036 | 310.7%
BP1990713299913050792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5079 | N | N | 0 | 4798062.582 | 0%
BP1990713299913051422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5142 | N | N | 0 | 245879.3239 | 0%
BP1990713299913052372020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5237 | N | N | 0 | 173230.5669 | 0%
BP1990713299913053102020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5310 | N | N | 0 | 1043265.8323 | 0%
BP1990713299913053902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5390 | N | N | 0 | 180687.5025 | 0%
BP1990713299913056742020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5674 | N | N | 0 | 159149.1016 | 0%
BP1990713299913058422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5842 | N | N | 0 | 323648.2147 | 0%
BP1990713299913051972020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5197 | N | N | 0 | 237329.7774 | 0%
BP1990713299913056562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5656 | N | N | 0 | 1891151.3329 | 0%
BP1990713299913056702020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5670 | N | N | 0 | 254931.6091 | 0%
BP1990713299913058092020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5809 | N | N | 9826800 | 325403.98 | 3020%
BP1990713299913056152020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5615 | N | N | 0 | 10226775.5184 | 0%
BP1990713299913051292020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5129 | N | N | 251940.75 | 4595279.4533 | 5.483%
BP1990713299913057362020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5736 | N | N | 0 | 8839844.7899 | 0%
BP1990713299913051132020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5113 | N | N | 0 | 305976.921 | 0%
BP1990713299913052502020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5250 | N | N | 0 | 5740997.9737 | 0%
BP1990713299913052842020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5284 | N | N | 0 | 627006.6372 | 0%
BP1990713299913054002020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5400 | N | N | 0 | 603152.9261 | 0%
BP1990713299913054832020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5483 | N | N | 0 | 281334.3566 | 0%
BP1990713299913056652020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5665 | N | N | 0 | 871795.4485 | 0%
BP1990713299913058902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5890 | N | N | 0 | 283094.5398 | 0%
BP1990713299913057612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5761 | N | N | 0 | 2380549.3677 | 0%
BP1990713299913050342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5034 | N | N | 5404740 | 925396.6941 | 584%
BP1990713299913055432020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5543 | N | N | 0 | 558777.7949 | 0%
BP1990713299913056592020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5659 | N | N | 0 | 557017.6117 | 0%
BP1990713299913051202020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5120 | N | N | 327560 | 599262.0077 | 54.66%
BP1990713299913051382020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5138 | N | N | 0 | 588700.9087 | 0%
BP1990713299913056072020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5607 | N | N | 0 | 599262.0077 | 0%
BP1990713299913052642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5264 | N | N | 1645661.44 | 634786.5025 | 259.2%
BP1990713299913053642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5364 | N | N | 2871063.4 | 654820.5075 | 438.5%
BP1990713299913055792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5579 | N | N | 0 | 15364258.5016 | 0%
BP1990713299913056902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5690 | N | N | 0 | 565818.5275 | 0%
BP1990713299913051472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5147 | N | N | 0 | 3982592.9949 | 0%
BP1990713299913050302020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5030 | N | N | 327560 | 1031660.0928 | 31.75%
BP1990713299913050452020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5045 | N | N | 0 | 9533129.122 | 0%
BP1990713299913051482020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5148 | N | N | 1130082 | 3252344.8162 | 34.75%
BP1990713299913053212020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5321 | N | N | 0 | 691524.1489 | 0%
BP1990713299913056672020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5667 | N | N | 622364 | 693284.3321 | 89.77%
BP1990713299913052402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5240 | N | N | 0 | 726727.8123 | 0%
BP1990713299913058542020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5854 | N | N | 0 | 820750.1366 | 0%
BP1990713299913050382020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5038 | N | N | 0 | 861234.3495 | 0%
BP1990713299913051722020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5172 | N | N | 0 | 6383607.546 | 0%
BP1990713299913054952020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5495 | N | N | 0 | 840112.1515 | 0%
BP1990713299913050422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5042 | N | N | 0 | 2290047.4097 | 0%
BP1990713299913055412020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5541 | N | N | 0 | 866514.899 | 0%
BP1990713299913058852020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5885 | N | N | 0 | 1527331.4987 | 0%
BP1990713299913051502020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5150 | N | N | 0 | 1059172.525 | 0%
BP1990713299913058582020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5858 | N | N | 0 | 1004541.8026 | 0%
BP1990713299913056642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5664 | N | N | 0 | 1093283.5774 | 0%
BP1990713299913058472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5847 | N | N | 0 | 1133767.7903 | 0%
BP1990713299913056862020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5686 | N | N | 0 | 1365446.4661 | 0%
BP1990713299913058372020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5837 | N | N | 0 | 12355551.579 | 0%
BP1990713299913052342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5234 | N | N | 0 | 1758899.4795 | 0%
BP1990713299913053082020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5308 | N | N | 2080006 | 3395652.2693 | 61.25%
BP1990713299913055852020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5585 | N | N | 0 | 1420012.1444 | 0%
BP1990713299913054802020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5480 | N | N | 0 | 1545717.7657 | 0%
BP1990713299913056042020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5604 | N | N | 0 | 1558039.0479 | 0%
BP1990713299913053182020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5318 | N | N | 0 | 1692545.5852 | 0%
BP1990713299913050402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5040 | N | N | 0 | 1713667.7832 | 0%
BP1990713299913051542020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5154 | N | N | 1718376 | 9349337.4561 | 18.38%
BP1990713299913058872020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5887 | N | N | 233475 | 5473745.0824 | 4.265%
BP1990713299913057902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5790 | N | N | 0 | 2553779.9347 | 0%
BP1990713299914050882020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | IV | 2020 | 5088 | N | N | 32728953.516 | 934553411.5836 | 3.502%
BP1990713299914058372020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | IV | 2020 | 5837 | N | N | 0 | 60675033.3657 | 0%
BP1990713299913050932020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5093 | N | N | 2784260 | 194246.6476 | 1433%
BP1990713299913058952020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5895 | N | N | 0 | 5272722.1368 | 0%
BP1990713299913056602020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5660 | N | N | 0 | 3520.3663 | 0%
BP1990713299914051722020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | IV | 2020 | 5172 | N | N | 0 | 26339516.6829 | 0%
BP1990713299913058562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5856 | N | N | 900790 | 67543.7869 | 1334%
BP1990713299914054802020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | IV | 2020 | 5480 | N | N | 6286000 | 77916550.0486 | 8.068%
BP1990713299914054902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | IV | 2020 | 5490 | N | N | 0 | 77916550.0486 | 0%
BP1990713299913056422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5642 | N | N | 4612044.8 | 191062.2764 | 2414%
BP1990713299914051472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | IV | 2020 | 5147 | N | N | 1028000 | 26339516.6829 | 3.903%
BP1990713299913051012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5101 | N | N | 2423944 | 387580.6816 | 625.4%
BP1990713299913050362020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5036 | N | N | 0 | 28659.3415 | 0%
BP1990713299913056582020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5658 | N | N | 0 | 118333.3115 | 0%
BP1990713299913050512020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5051 | N | N | 0 | 40484.2129 | 0%
BP1990713299913053532020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5353 | N | N | 0 | 41396.8265 | 0%
BP1990713299913050862020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5086 | N | N | 3111820 | 47765.5691 | 6515%
BP1990713299913056792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5679 | N | N | 1785202 | 194246.6476 | 919%
BP1990713299913056522020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5652 | N | N | 0 | 308884.0134 | 0%
BP1990713299913050442020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5044 | N | N | 0 | 232459.1029 | 0%
BP1990713299913054672020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5467 | N | N | 19123444.14 | 308884.0134 | 6191%
BP1990713299913058612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5861 | N | N | 0 | 133743.5934 | 0%
BP1990713299913051252020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5125 | N | N | 0 | 184693.5338 | 0%
BP1990713299913055762020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5576 | N | N | 0 | 245196.588 | 0%
BP1990713299913056282020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5628 | N | N | 0 | 299330.8996 | 0%
BP1990713299924050882020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5088 | N | N | 31498000 | 116922000 | 26.94%
BP1990713299924051292020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5129 | N | N | 5712000 | 16518000 | 34.58%
BP1990713299924051542020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5154 | N | N | 97053000 | 32886000 | 295.1%
BP1990713299924052662020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5266 | N | N | 33831000 | 91797000 | 36.85%
BP1990713299924053802020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5380 | N | N | 6948000 | 46485000 | 14.95%
BP1990713299924050012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5001 | N | N | 205905000 | 592521000 | 34.75%
BP1990713299924055792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5579 | N | N | 11253000 | 25725000 | 43.74%
BP1990713299924056422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5642 | N | N | 14523000 | 15495000 | 93.73%
BP1990713299924056862020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5686 | N | N | 53196000 | 70737000 | 75.2%
BP1990713299924050042020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5004 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924050302020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5030 | N | N | 0 | 1023000 | 0%
BP1990713299924050442020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5044 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924050932020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5093 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924051452020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5145 | N | N | 0 | 1023000 | 0%
BP1990713299924052122020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5212 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924052402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5240 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924053902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5390 | N | N | 0 | 1023000 | 0%
BP1990713299924054672020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5467 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924055012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5501 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924056562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5656 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924057922020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5792 | N | N | 1023000 | 1023000 | 100%
BP1990713299924058562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5856 | N | N | 0 | 1023000 | 0%
BP1990713299924058612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5861 | N | N | 0 | 1023000 | 0%
BP1990713299924052092020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5209 | N | N | 0 | 1023000 | 0%
BP1990713299924050912020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5091 | N | N | 2046000 | 2046000 | 100%
BP1990713299924051902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5190 | N | N | 0 | 2046000 | 0%
BP1990713299924051012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5101 | N | N | 0 | 2046000 | 0%
BP1990713299924052842020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5284 | N | N | 1023000 | 2046000 | 50%
BP1990713299924053642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5364 | N | N | 1023000 | 2046000 | 50%
BP1990713299924053682020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5368 | N | N | 0 | 2046000 | 0%
BP1990713299924054112020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5411 | N | N | 0 | 2046000 | 0%
BP1990713299924056282020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5628 | N | N | 1023000 | 2046000 | 50%
BP1990713299924057892020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5789 | N | N | 1023000 | 2046000 | 50%
BP1990713299924051502020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5150 | N | N | 0 | 3069000 | 0%
BP1990713299923050212020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5021 | N | N | 2046000 | 2046000 | 100%
BP1990713299923051252020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5125 | N | N | 2046000 | 2046000 | 100%
BP1990713299923050042020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5004 | N | N | 2046000 | 2046000 | 100%
BP1990713299923053062020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5306 | N | N | 2046000 | 2046000 | 100%
BP1990713299923058562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5856 | N | N | 2046000 | 2046000 | 100%
BP1990713299924050342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5034 | N | N | 0 | 3069000 | 0%
BP1990713299924057362020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5736 | N | N | 2046000 | 3069000 | 66.67%
BP1990713299924057612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5761 | N | N | 3069000 | 3069000 | 100%
BP1990713299924050792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5079 | N | N | 3069000 | 3069000 | 100%
BP1990713299923051452020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5145 | N | N | 3069000 | 3069000 | 100%
BP1990713299923055762020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5576 | N | N | 4092000 | 4092000 | 100%
BP1990713299924051382020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5138 | N | N | 1023000 | 4092000 | 25%
BP1990713299924056522020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5652 | N | N | 4092000 | 4092000 | 100%
BP1990713299924058952020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5895 | N | N | 1023000 | 4092000 | 25%
BP1990713299923055432020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5543 | N | N | 3069000 | 3069000 | 100%
BP1990713299923056282020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5628 | N | N | 4092000 | 4092000 | 100%
BP1990713299924053082020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5308 | N | N | 2046000 | 4092000 | 50%
BP1990713299924051132020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5113 | N | N | 3069000 | 5115000 | 60%
BP1990713299924051252020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5125 | N | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299924052062020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5206 | N | N | 4092000 | 5115000 | 80%
BP1990713299924053132020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5313 | N | N | 2046000 | 5115000 | 40%
BP1990713299924055912020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5591 | N | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299924056582020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5658 | N | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299924058422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5842 | N | N | 0 | 5115000 | 0%
BP1990713299923058422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5842 | N | N | 4092000 | 4092000 | 100%
BP1990713299924056972020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5697 | N | N | 4092000 | 5115000 | 80%
BP1990713299924056902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5690 | N | N | 4092000 | 5115000 | 80%
BP1990713299924052502020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5250 | N | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299924056312020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5631 | N | N | 3069000 | 6138000 | 50%
BP1990713299924054952020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5495 | N | N | 3069000 | 6138000 | 50%
BP1990713299924055432020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5543 | N | N | 4092000 | 6138000 | 66.67%
BP1990713299924056472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5647 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299923051422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5142 | N | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299923053532020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5353 | N | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299923054672020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5467 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299923055012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5501 | N | N | 0 | 4092000 | 0%
BP1990713299923052062020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5206 | N | N | 4092000 | 4092000 | 100%
BP1990713299923053472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5347 | N | N | 6138000 | 7161000 | 85.71%
BP1990713299923057892020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5789 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299924053602020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5360 | N | N | 4092000 | 8184000 | 50%
BP1990713299924056592020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5659 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299924053212020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5321 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299923053132020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5313 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299923053902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5390 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299923058092020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5809 | N | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299923058852020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5885 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299924051422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5142 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299924058582020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5858 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299923050362020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5036 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299923050402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5040 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299923053152020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5315 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299923053642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5364 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299923056792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5679 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299924050452020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5045 | N | N | 2046000 | 8184000 | 25%
BP1990713299924051472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5147 | N | N | 3069000 | 10230000 | 30%
BP1990713299923056582020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5658 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299923058582020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5858 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299924050212020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5021 | N | N | 8184000 | 9207000 | 88.89%
BP1990713299924051972020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5197 | N | N | 9207000 | 9207000 | 100%
BP1990713299924058472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5847 | N | N | 8184000 | 9207000 | 88.89%
BP1990713299924058852020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5885 | N | N | 8184000 | 9207000 | 88.89%
BP1990713299924050422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5042 | N | N | 3069000 | 9207000 | 33.33%
BP1990713299924057902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5790 | N | N | 6138000 | 9207000 | 66.67%
BP1990713299923050442020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5044 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299923051502020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5150 | N | N | 7161000 | 8184000 | 87.5%
BP1990713299923052842020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5284 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299923054832020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5483 | N | N | 7161000 | 7161000 | 100%
BP1990713299923055852020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5585 | N | N | 6138000 | 6138000 | 100%
BP1990713299923056522020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5652 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299924050022020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5002 | N | N | 10230000 | 10230000 | 100%
BP1990713299924050312020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5031 | N | N | 10230000 | 10230000 | 100%
BP1990713299924056042020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5604 | N | N | 10230000 | 10230000 | 100%
BP1990713299924056602020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5660 | N | N | 10230000 | 10230000 | 100%
BP1990713299924054402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5440 | N | N | 11253000 | 11253000 | 100%
BP1990713299923051132020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5113 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299923053212020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5321 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299924051722020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5172 | N | N | 4092000 | 12276000 | 33.33%
BP1990713299924056742020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5674 | N | N | 10230000 | 11253000 | 90.91%
BP1990713299924058902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5890 | N | N | 9207000 | 11253000 | 81.82%
BP1990713299923051902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5190 | N | N | 6138000 | 7161000 | 85.71%
BP1990713299923052342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5234 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299923052402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5240 | N | N | 8184000 | 8184000 | 100%
BP1990713299923057922020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5792 | N | N | 8184000 | 9207000 | 88.89%
BP1990713299924053102020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5310 | N | N | 5115000 | 12276000 | 41.67%
BP1990713299924054252020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5425 | N | N | 6138000 | 12276000 | 50%
BP1990713299923050912020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5091 | N | N | 10230000 | 10230000 | 100%
BP1990713299923052092020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5209 | N | N | 9207000 | 9207000 | 100%
BP1990713299923053102020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5310 | N | N | 9207000 | 9207000 | 100%
BP1990713299924053152020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5315 | N | N | 5115000 | 13299000 | 38.46%
BP1990713299924053762020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5376 | N | N | 13299000 | 13299000 | 100%
BP1990713299924050552020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5055 | N | N | 3069000 | 13299000 | 23.08%
BP1990713299924051202020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5120 | N | N | 6138000 | 13299000 | 46.15%
BP1990713299924056642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5664 | N | N | 7161000 | 15345000 | 46.67%
BP1990713299923050862020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5086 | N | N | 7161000 | 9207000 | 77.78%
BP1990713299923051382020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5138 | N | N | 10230000 | 10230000 | 100%
BP1990713299923054252020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5425 | N | N | 9207000 | 11253000 | 81.82%
BP1990713299924050402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5040 | 0 | N | 3069000 | 14322000 | 21.43%
BP1990713299924052342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5234 | 0 | N | 0 | 14322000 | 0%
BP1990713299923053612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5361 | 0 | N | 10230000 | 10230000 | 100%
BP1990713299923056422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5642 | 0 | N | 11253000 | 11253000 | 100%
BP1990713299923056472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5647 | 0 | N | 11253000 | 11253000 | 100%
BP1990713299923058612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5861 | 0 | N | 11253000 | 12276000 | 91.67%
BP1990713299924056702020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5670 | 0 | N | 14322000 | 15345000 | 93.33%
BP1990713299924057562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5756 | 0 | N | 9207000 | 15345000 | 60%
BP1990713299923050552020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5055 | 0 | N | 10230000 | 11253000 | 90.91%
BP1990713299923051012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5101 | 0 | N | 12276000 | 12276000 | 100%
BP1990713299923054112020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5411 | 0 | N | 12276000 | 12276000 | 100%
BP1990713299924054002020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5400 | 0 | N | 17391000 | 17391000 | 100%
BP1990713299924051342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5134 | 0 | N | 15345000 | 16368000 | 93.75%
BP1990713299924056652020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5665 | 0 | N | 14322000 | 16368000 | 87.5%
BP1990713299924054802020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5480 | 0 | N | 14322000 | 21483000 | 66.67%
BP1990713299923058542020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5854 | 0 | N | 13299000 | 13299000 | 100%
BP1990713299924054832020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5483 | 0 | N | 6138000 | 17391000 | 35.29%
BP1990713299924050862020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5086 | 0 | N | 14322000 | 19437000 | 73.68%
BP1990713299923050312020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5031 | 0 | N | 13299000 | 13299000 | 100%
BP1990713299923051072020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5107 | 0 | N | 13299000 | 13299000 | 100%
BP1990713299923051342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5134 | 0 | N | 14322000 | 14322000 | 100%
BP1990713299923056652020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5665 | 0 | N | 13299000 | 13299000 | 100%
BP1990713299924051482020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5148 | 0 | N | 14322000 | 18414000 | 77.78%
BP1990713299924054902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5490 | 0 | N | 22506000 | 22506000 | 100%
BP1990713299924050382020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5038 | 0 | N | 5115000 | 19437000 | 26.32%
BP1990713299924055852020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5585 | 0 | N | 17391000 | 19437000 | 89.47%
BP1990713299923050932020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5093 | 0 | N | 15345000 | 15345000 | 100%
BP1990713299923056902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5690 | 0 | N | 14322000 | 14322000 | 100%
BP1990713299924050512020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5051 | 0 | N | 14322000 | 19437000 | 73.68%
BP1990713299924053182020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5318 | 0 | N | 17391000 | 20460000 | 85%
BP1990713299924058932020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5893 | 0 | N | 12276000 | 20460000 | 60%
BP1990713299923050342020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5034 | 0 | N | 16368000 | 18414000 | 88.89%
BP1990713299923054952020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5495 | 0 | N | 16368000 | 16368000 | 100%
BP1990713299924051072020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5107 | 0 | N | 19437000 | 21483000 | 90.48%
BP1990713299924056492020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5649 | 0 | N | 13299000 | 21483000 | 61.9%
BP1990713299924052642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5264 | 0 | N | 13299000 | 25575000 | 52%
BP1990713299923052822020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5282 | 0 | N | 15345000 | 15345000 | 100%
BP1990713299923050302020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5030 | 0 | N | 17391000 | 17391000 | 100%
BP1990713299923050382020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5038 | 0 | N | 17391000 | 17391000 | 100%
BP1990713299923056602020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5660 | 0 | N | 20460000 | 20460000 | 100%
BP1990713299923053682020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5368 | 0 | N | 17391000 | 19437000 | 89.47%
BP1990713299923056702020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5670 | 0 | N | 19437000 | 19437000 | 100%
BP1990713299923056972020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5697 | 0 | N | 19437000 | 19437000 | 100%
BP1990713299923052642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5264 | 0 | N | 19437000 | 20460000 | 95%
BP1990713299924053612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5361 | 0 | N | 17391000 | 26598000 | 65.38%
BP1990713299924058542020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5854 | 0 | N | 20460000 | 26598000 | 76.92%
BP1990713299923056672020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5667 | 0 | N | 20460000 | 20460000 | 100%
BP1990713299923055412020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5541 | 0 | N | 23529000 | 23529000 | 100%
BP1990713299923054802020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5480 | 0 | N | 20460000 | 20460000 | 100%
BP1990713299923057612020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5761 | 0 | N | 20460000 | 20460000 | 100%
BP1990713299923058932020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5893 | 0 | N | 21483000 | 21483000 | 100%
BP1990713299923056592020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5659 | 0 | N | 23529000 | 23529000 | 100%
BP1990713299923058952020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5895 | 0 | N | 23529000 | 23529000 | 100%
BP1990713299924052372020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5237 | 0 | N | 11253000 | 30690000 | 36.67%
BP1990713299923051972020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5197 | 0 | N | 21483000 | 21483000 | 100%
BP1990713299924058372020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5837 | 0 | N | 13299000 | 31713000 | 41.94%
BP1990713299924055412020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5541 | 0 | N | 33759000 | 33759000 | 100%
BP1990713299923051202020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5120 | 0 | N | 24552000 | 24552000 | 100%
BP1990713299923056742020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5674 | 0 | N | 23529000 | 25575000 | 92%
BP1990713299923058472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5847 | 0 | N | 24552000 | 27621000 | 88.89%
BP1990713299923052372020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5237 | 0 | N | 27621000 | 27621000 | 100%
BP1990713299923056072020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5607 | 0 | N | 29667000 | 29667000 | 100%
BP1990713299923056492020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5649 | 0 | N | 22506000 | 27621000 | 81.48%
BP1990713299924056672020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5667 | 0 | N | 27621000 | 38874000 | 71.05%
BP1990713299924056152020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5615 | 0 | N | 35805000 | 39897000 | 89.74%
BP1990713299923058902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5890 | 0 | N | 31713000 | 31713000 | 100%
BP1990713299923050512020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5051 | 0 | N | 30690000 | 30690000 | 100%
BP1990713299923056562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 31713000 | 33759000 | 93.94%
BP1990713299923050022020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5002 | 0 | N | 17391000 | 33759000 | 51.52%
BP1990713299923052502020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5250 | 0 | N | 34782000 | 34782000 | 100%
BP1990713299923054002020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5400 | 0 | N | 34782000 | 36828000 | 94.44%
BP1990713299923057902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5790 | 0 | N | 34782000 | 34782000 | 100%
BP1990713299923055912020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5591 | 0 | N | 33759000 | 36828000 | 91.67%
BP1990713299923056642020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5664 | 0 | N | 32736000 | 34782000 | 94.12%
BP1990713299923057362020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5736 | 0 | N | 34782000 | 37851000 | 91.89%
BP1990713299923054902020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5490 | 0 | N | 33759000 | 33759000 | 100%
BP1990713299923050422020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 34782000 | 40920000 | 85%
BP1990713299923057562020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5756 | 0 | N | 28644000 | 39897000 | 71.79%
BP1990713299924058872020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5887 | 0 | N | 47058000 | 52173000 | 90.2%
BP1990713299924056072020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5607 | 0 | N | 52173000 | 53196000 | 98.08%
BP1990713299923054402020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5440 | 0 | N | 38874000 | 38874000 | 100%
BP1990713299923056042020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5604 | 0 | N | 38874000 | 41943000 | 92.68%
BP1990713299923053762020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5376 | 0 | N | 43989000 | 43989000 | 100%
BP1990713299923051472020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5147 | 0 | N | 43989000 | 43989000 | 100%
BP1990713299923058872020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5887 | 0 | N | 47058000 | 47058000 | 100%
BP1990713299923051482020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5148 | 0 | N | 43989000 | 43989000 | 100%
BP1990713299923051722020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5172 | 0 | N | 45012000 | 45012000 | 100%
BP1990713299923055792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5579 | 0 | N | 36828000 | 51150000 | 72%
BP1990713299923051292020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5129 | 0 | N | 49104000 | 52173000 | 94.12%
BP1990713299923053082020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5308 | 0 | N | 43989000 | 55242000 | 79.63%
BP1990713299923050792020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5079 | 0 | N | 52173000 | 58311000 | 89.47%
BP1990713299923052122020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5212 | 0 | N | 54219000 | 56265000 | 96.36%
BP1990713299923053802020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5380 | 0 | N | 57288000 | 72633000 | 78.87%
BP1990713299923053182020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5318 | 0 | N | 70587000 | 76725000 | 92%
BP1990713299923056312020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5631 | 0 | N | 69564000 | 87978000 | 79.07%
BP1990713299923056862020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5686 | 0 | N | 76725000 | 95139000 | 80.65%
BP1990713299923050452020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5045 | 0 | N | 101277000 | 102300000 | 99%
BP1990713299923056152020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5615 | 0 | N | 120714000 | 122760000 | 98.33%
BP1990713299923058372020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5837 | 0 | N | 127875000 | 127875000 | 100%
BP1990713299923051542020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5154 | 0 | N | 98208000 | 138105000 | 71.11%
BP1990713299923052662020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5266 | 0 | N | 121737000 | 139128000 | 87.5%
BP1990713299923050882020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5088 | 0 | N | 142197000 | 172887000 | 82.25%
BP1990713299923053602020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5360 | 0 | N | 178002000 | 226083000 | 78.73%
BP1990713299923050012020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 971850000 | 1355475000 | 71.7%
PEI0555TYDCE41056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 4 | I | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 3825575000 | 0%
PEI0555TYDCE43056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 4 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 1463600000 | 0%
PEI0555TYDCE31056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 3 | I | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 849889000 | 0%
PEI0555TYDCE32056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 3 | II | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 2212635548 | 0%
PEI0555TYDCE33056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 3 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 771953620 | 0%
PEI0555TYDCE21056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 2 | I | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 567182000 | 0%
PEI0555TYDCE22056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 2 | II | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 780789250 | 0%
PEI0555TYDCE23056562020 | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Ampliación de la capacidad de transformación 110/44 de 25 MVA a 40 MVA, instalación de un segundo transformador 44/13,2kV de 20 MVA, reposición de equipos de patio, reposición de cedas de 13,2 kV, modernización del sistema de control y protecciones, reposición de equipos de medida y obras civiles en la casa de control. | 2 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 375884000 | 0%
PEI0556TYDCE43050422020 | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Ampliación del transformador 44/13.2 kV y reposición de los equipos en los niveles de tensión 110 kV, 44 kV, 13.2 kV. | 4 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 1664783000 | 2846862019.04 | 58.48%
PEI0556TYDCE42050422020 | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Ampliación del transformador 44/13.2 kV y reposición de los equipos en los niveles de tensión 110 kV, 44 kV, 13.2 kV. | 4 | II | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 135528000 | 0%
PEI0556TYDCE31050422020 | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Ampliación del transformador 44/13.2 kV y reposición de los equipos en los niveles de tensión 110 kV, 44 kV, 13.2 kV. | 3 | I | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 1326574000 | 0%
PEI0556TYDCE33050422020 | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Ampliación del transformador 44/13.2 kV y reposición de los equipos en los niveles de tensión 110 kV, 44 kV, 13.2 kV. | 3 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 550083004 | 979456480 | 56.16%
PEI0556TYDCE22050422020 | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Ampliación del transformador 44/13.2 kV y reposición de los equipos en los niveles de tensión 110 kV, 44 kV, 13.2 kV. | 2 | II | 2020 | 5042 | 0 | N | 201198000 | 355886832 | 56.53%
PEI0556TYDCE23050422020 | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Ampliación del transformador 44/13.2 kV y reposición de los equipos en los niveles de tensión 110 kV, 44 kV, 13.2 kV. | 2 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 305758600 | 0%
PEI0556TYDCE32050422020 | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Ampliación del transformador 44/13.2 kV y reposición de los equipos en los niveles de tensión 110 kV, 44 kV, 13.2 kV. | 3 | II | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 343977000 | 0%
PEI0601TYDCE42058372020 | Ampliación de capacidad de la subestación Urabá 220/110/44 kV | Instalación del segundo autotransformador 220/110/44 kV de 150 MVA en la subestación Urabá | 4 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 11281188000 | 11673811468.6345 | 96.64%
PEI0601TYDCE32058372020 | Ampliación de capacidad de la subestación Urabá 220/110/44 kV | Instalación del segundo autotransformador 220/110/44 kV de 150 MVA en la subestación Urabá | 3 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 416711000 | 1002931000 | 41.55%
PEI0829TYDCE43050792020 | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Reposición de equipos críticos en el sistema de transmisión y distribución (subestaciones), que actualmente presentan obsolescencia y/o deterioro avanzado. | 4 | III | 2020 | 5079 | 0 | N | 564549710 | 530888670 | 106.3%
PEI0829TYDCE43050012020 | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Reposición de equipos críticos en el sistema de transmisión y distribución (subestaciones), que actualmente presentan obsolescencia y/o deterioro avanzado. | 4 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 4234169079 | 4181511245 | 101.3%
PEI0829TYDCE33050012020 | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Reposición de equipos críticos en el sistema de transmisión y distribución (subestaciones), que actualmente presentan obsolescencia y/o deterioro avanzado. | 3 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 112380684 | 117821680 | 95.38%
PEI0829TYDCE43052662020 | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Reposición de equipos críticos en el sistema de transmisión y distribución (subestaciones), que actualmente presentan obsolescencia y/o deterioro avanzado. | 4 | III | 2020 | 5266 | 0 | N | 2269783594 | 2134885425 | 106.3%
PEI0829TYDCE33052662020 | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Reposición de equipos críticos en el sistema de transmisión y distribución (subestaciones), que actualmente presentan obsolescencia y/o deterioro avanzado. | 3 | III | 2020 | 5266 | 0 | N | 88902000 | 110034530 | 80.79%
PEI0829TYDCE43056672020 | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Reposición de equipos críticos en el sistema de transmisión y distribución (subestaciones), que actualmente presentan obsolescencia y/o deterioro avanzado. | 4 | III | 2020 | 5667 | 0 | N | 33661040 | 319112866 | 10.55%
PEI0829TYDCE43056152020 | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Reposición de equipos críticos en el sistema de transmisión y distribución (subestaciones), que actualmente presentan obsolescencia y/o deterioro avanzado. | 4 | III | 2020 | 5615 | 0 | N | 354956180 | 321295140 | 110.5%
NEG1000TYDLI24050342020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5034 | 0 | N | 3454000 | 94738000 | 3.646%
NEG1000TYDLI24050932020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5093 | 0 | N | 11841000 | 110067000 | 10.76%
NEG1000TYDLI24051542020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5154 | 0 | N | 23379000 | 189476000 | 12.34%
NEG1000TYDLI24051722020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5172 | 0 | N | 9589000 | 204805000 | 4.682%
NEG1000TYDLI24052842020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5284 | 0 | N | 1294000 | 90039000 | 1.437%
NEG1000TYDLI24053102020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5310 | 0 | N | 55468000 | 82876000 | 66.93%
NEG1000TYDLI24053132020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5313 | 0 | N | 4786000 | 147959000 | 3.235%
NEG1000TYDLI24053152020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5315 | 0 | N | 1294000 | 60384000 | 2.143%
NEG1000TYDLI24053612020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5361 | 0 | N | 5500000 | 166984000 | 3.294%
NEG1000TYDLI24054112020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5411 | 0 | N | 15172000 | 113763000 | 13.34%
NEG1000TYDLI24054252020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5425 | 0 | N | 3396000 | 92274000 | 3.68%
NEG1000TYDLI24054902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5490 | 0 | N | 22972000 | 80412000 | 28.57%
NEG1000TYDLI24055912020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5591 | 0 | N | 0 | 65083000 | 0%
NEG1000TYDLI24056492020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5649 | 0 | N | 540000 | 149191000 | 0.362%
NEG1000TYDLI24056652020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5665 | 0 | N | 2316000 | 51989000 | 4.455%
NEG1000TYDLI24056672020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5667 | 0 | N | 5211000 | 156354000 | 3.333%
NEG1000TYDLI24056742020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5674 | 0 | N | 3510000 | 88807000 | 3.952%
NEG1000TYDLI24056792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5679 | 0 | N | 21293000 | 130166000 | 16.36%
NEG1000TYDLI24056902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5690 | 0 | N | 1003000 | 29655000 | 3.382%
NEG1000TYDLI24057902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5790 | 0 | N | 86126000 | 78177000 | 110.2%
NEG1000TYDLI24058852020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5885 | 0 | N | 3184000 | 60384000 | 5.273%
NEG1000TYDLI24058902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5890 | 0 | N | 83986000 | 120926000 | 69.45%
NEG1000TYDLI24058932020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5893 | 0 | N | 27829000 | 159979000 | 17.4%
NEG1000TYDLI34050022020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5002 | 0 | N | 0 | 8479000 | 0%
NEG1000TYDLI34050302020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5030 | 0 | N | 2333000 | 22275000 | 10.47%
NEG1000TYDLI34050452020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5045 | 0 | N | 752000 | 34203000 | 2.199%
NEG1000TYDLI34050792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5079 | 0 | N | 0 | 15377000 | 0%
NEG1000TYDLI34050932020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5093 | 0 | N | 0 | 18826000 | 0%
NEG1000TYDLI34051542020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5154 | 0 | N | 8281000 | 117986000 | 7.019%
NEG1000TYDLI34052502020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5250 | 0 | N | 752000 | 11928000 | 6.304%
NEG1000TYDLI34051482020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5148 | 0 | N | 376000 | 8479000 | 4.434%
NEG1000TYDLI34052842020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5284 | 0 | N | 3008000 | 29173000 | 10.31%
NEG1000TYDLI34053152020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5315 | 0 | N | 0 | 11928000 | 0%
NEG1000TYDLI34053532020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5353 | 0 | N | 0 | 25437000 | 0%
NEG1000TYDLI34053682020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5368 | 0 | N | 0 | 18826000 | 0%
NEG1000TYDLI34053762020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5376 | 0 | N | 0 | 15377000 | 0%
NEG1000TYDLI34054002020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5400 | 0 | N | 0 | 11928000 | 0%
NEG1000TYDLI34054802020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5480 | 0 | N | 0 | 46131000 | 0%
NEG1000TYDLI34055792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5579 | 0 | N | 752000 | 27305000 | 2.754%
NEG1000TYDLI34055852020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5585 | 0 | N | 0 | 22275000 | 0%
NEG1000TYDLI34056042020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5604 | 0 | N | 376000 | 11928000 | 3.152%
NEG1000TYDLI34056152020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5615 | 0 | N | 1880000 | 85364000 | 2.202%
NEG1000TYDLI34056652020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5665 | 0 | N | 0 | 37652000 | 0%
NEG1000TYDLI34056672020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5667 | 0 | N | 1128000 | 15377000 | 7.336%
NEG1000TYDLI34056792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5679 | 0 | N | 18048000 | 15377000 | 117.4%
NEG1000TYDLI34056862020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5686 | 0 | N | 0 | 11928000 | 0%
NEG1000TYDLI34050422020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5042 | 0 | N | 3162000 | 76885000 | 4.113%
NEG1000TYDLI34056902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5690 | 0 | N | 2256000 | 30754000 | 7.336%
NEG1000TYDLI34057562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5756 | 0 | N | 0 | 11928000 | 0%
NEG1000TYDLI34058372020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5837 | 0 | N | 15792000 | 73436000 | 21.5%
NEG1000TYDLI34058612020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 30754000 | 0%
NEG1000TYDLI34058872020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5887 | 0 | N | 6016000 | 83783000 | 7.18%
NEG1000TYDLI34050882020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5088 | 0 | N | 376000 | 17245000 | 2.18%
NEG1000TYDLI34052372020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5237 | 0 | N | 0 | 13796000 | 0%
NEG1000TYDLI34056972020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5697 | 0 | N | 0 | 6898000 | 0%
NEG1000TYDLI34052662020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5266 | 0 | N | 376000 | 10347000 | 3.634%
NEG1000TYDLI34052822020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5282 | 0 | N | 1128000 | 6898000 | 16.35%
NEG1000TYDLI34053082020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5308 | 0 | N | 376000 | 6898000 | 5.451%
NEG1000TYDLI34053132020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5313 | 0 | N | 0 | 3449000 | 0%
NEG1000TYDLI34053602020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5360 | 0 | N | 0 | 3449000 | 0%
NEG1000TYDLI34053802020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5380 | 0 | N | 752000 | 17245000 | 4.361%
NEG1000TYDLI34054252020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5425 | 0 | N | 0 | 6898000 | 0%
NEG1000TYDLI34054402020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5440 | 0 | N | 0 | 3449000 | 0%
NEG1000TYDLI34056562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 6898000 | 0%
NEG1000TYDLI34058582020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5858 | 0 | N | 1880000 | 20694000 | 9.085%
NEG1000TYDLI24050012020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | IV | 2020 | 5001 | 0 | N | 45883000 | 47290000 | 97.02%
NEG1000TYDLI23050212020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5021 | 0 | N | 0 | 53412000 | 0%
NEG1000TYDLI23050342020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5034 | 0 | N | 12058000 | 50960000 | 23.66%
NEG1000TYDLI23050382020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5038 | 0 | N | 0 | 3872000 | 0%
NEG1000TYDLI23050402020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5040 | 0 | N | 0 | 1452000 | 0%
NEG1000TYDLI23050442020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5044 | 0 | N | 0 | 8400000 | 0%
NEG1000TYDLI23050452020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5045 | 0 | N | 0 | 19462000 | 0%
NEG1000TYDLI23050552020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5055 | 0 | N | 0 | 1452000 | 0%
NEG1000TYDLI23051542020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5154 | 0 | N | 34564000 | 833580000 | 4.146%
NEG1000TYDLI23050932020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5093 | 0 | N | 0 | 266490000 | 0%
NEG1000TYDLI23051132020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5113 | 0 | N | 0 | 4800000 | 0%
NEG1000TYDLI23051202020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5120 | 0 | N | 0 | 80206000 | 0%
NEG1000TYDLI23051292020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5129 | 0 | N | 3215000 | 57171000 | 5.623%
NEG1000TYDLI23051342020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5134 | 0 | N | 0 | 484000 | 0%
NEG1000TYDLI23051382020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5138 | 0 | N | 7556000 | 102349000 | 7.383%
NEG1000TYDLI23051422020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5142 | 0 | N | 0 | 106784000 | 0%
NEG1000TYDLI23051722020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5172 | 0 | N | 24116000 | 185184000 | 13.02%
NEG1000TYDLI23052062020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5206 | 0 | N | 0 | 20672000 | 0%
NEG1000TYDLI23052372020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5237 | 0 | N | 0 | 3388000 | 0%
NEG1000TYDLI23055412020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5541 | 0 | N | 6029000 | 55552000 | 10.85%
NEG1000TYDLI23052842020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5284 | 0 | N | 12058000 | 244534000 | 4.931%
NEG1000TYDLI23053102020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5310 | 0 | N | 20427000 | 354605000 | 5.76%
NEG1000TYDLI23053132020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5313 | 0 | N | 0 | 225678000 | 0%
NEG1000TYDLI23053152020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5315 | 0 | N | 12871000 | 112623000 | 11.43%
NEG1000TYDLI23053212020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5321 | 0 | N | 0 | 20420000 | 0%
NEG1000TYDLI23053612020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5361 | 0 | N | 16659000 | 290921000 | 5.726%
NEG1000TYDLI23053642020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5364 | 0 | N | 0 | 70180000 | 0%
NEG1000TYDLI23054112020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5411 | 0 | N | 3778000 | 82765000 | 4.565%
NEG1000TYDLI23054252020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5425 | 0 | N | 43809000 | 159464000 | 27.47%
NEG1000TYDLI23050012020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 126012000 | 856822000 | 14.71%
NEG1000TYDLI23054672020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5467 | 0 | N | 0 | 41948000 | 0%
NEG1000TYDLI23054802020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5480 | 0 | N | 0 | 31524000 | 0%
NEG1000TYDLI23054952020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5495 | 0 | N | 15112000 | 112978000 | 13.38%
NEG1000TYDLI23054902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5490 | 0 | N | 66163000 | 189113000 | 34.99%
NEG1000TYDLI23055432020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5543 | 0 | N | 0 | 1936000 | 0%
NEG1000TYDLI23055912020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5591 | 0 | N | 0 | 92367000 | 0%
NEG1000TYDLI23056282020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5628 | 0 | N | 0 | 57092000 | 0%
NEG1000TYDLI23056472020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5647 | 0 | N | 0 | 484000 | 0%
NEG1000TYDLI23056492020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5649 | 0 | N | 0 | 72024000 | 0%
NEG1000TYDLI23056592020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5659 | 0 | N | 0 | 1200000 | 0%
NEG1000TYDLI23056602020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5660 | 0 | N | 0 | 80476000 | 0%
NEG1000TYDLI23056642020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5664 | 0 | N | 40755000 | 226075000 | 18.03%
NEG1000TYDLI23056652020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5665 | 0 | N | 58039000 | 188006000 | 30.87%
NEG1000TYDLI23056672020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5667 | 0 | N | 0 | 282726000 | 0%
NEG1000TYDLI23056702020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5670 | 0 | N | 0 | 138066000 | 0%
NEG1000TYDLI23056742020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5674 | 0 | N | 0 | 199184000 | 0%
NEG1000TYDLI23056792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5679 | 0 | N | 28717000 | 77512000 | 37.05%
NEG1000TYDLI23056862020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5686 | 0 | N | 18900000 | 123866000 | 15.26%
NEG1000TYDLI23056902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5690 | 0 | N | 11334000 | 257768000 | 4.397%
NEG1000TYDLI23057562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5756 | 0 | N | 0 | 145939000 | 0%
NEG1000TYDLI23057902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5790 | 0 | N | 88424000 | 241317000 | 36.64%
NEG1000TYDLI23058372020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5837 | 0 | N | 12058000 | 150846000 | 7.994%
NEG1000TYDLI23058422020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5842 | 0 | N | 0 | 1200000 | 0%
NEG1000TYDLI23058852020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5885 | 0 | N | 0 | 41739000 | 0%
NEG1000TYDLI23058902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5890 | 0 | N | 35450000 | 195050000 | 18.17%
NEG1000TYDLI23058932020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5893 | 0 | N | 14766000 | 106689000 | 13.84%
NEG1000TYDLI23058952020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5895 | 0 | N | 5315000 | 116774000 | 4.552%
NEG1000TYDLI23050022020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5002 | 0 | N | 0 | 150945000 | 0%
NEG0100TYDLI23050302020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5030 | 0 | N | 15273000 | 87159000 | 17.52%
NEG1000TYDLI23050312020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5031 | 0 | N | 11334000 | 135406000 | 8.37%
NEG0100TYDLI23050362020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5036 | 0 | N | 10630000 | 46569000 | 22.83%
NEG1000TYDLI23050512020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5051 | 0 | N | 21151000 | 164387000 | 12.87%
NEG0100TYDLI23050792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5079 | 0 | N | 270000 | 665355014 | 0.04058%
NEG1000TYDLI23050792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5079 | 0 | N | 21974000 | 258895000 | 8.488%
NEG0100TYDLI23050882020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5088 | 0 | N | 19159000 | 2793585398 | 0.6858%
NEG1000TYDLI23050882020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5088 | 0 | N | 3215000 | 156135000 | 2.059%
NEG0100TYDLI23051202020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5120 | 0 | N | 0 | 133274000 | 0%
NEG0100TYDLI23051292020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5129 | 0 | N | 3215000 | 508183928 | 0.6326%
NEG0100TYDLI23051382020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5138 | 0 | N | 12058000 | 70099000 | 17.2%
NEG1000TYDLI23051472020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5147 | 0 | N | 6029000 | 77400000 | 7.789%
NEG0100TYDLI23051542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5154 | 0 | N | 0 | 87295000 | 0%
NEG0100TYDLI23051012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5101 | 0 | N | 13845000 | 46694000 | 29.65%
NEG1000TYDLI23051972020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5197 | 0 | N | 9093000 | 172563000 | 5.269%
NEG1000TYDLI23052092020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5209 | 0 | N | 18087000 | 41565000 | 43.51%
NEG1000TYDLI23052342020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5234 | 0 | N | 0 | 71028000 | 0%
NEG0100TYDLI23052342020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5234 | 0 | N | 0 | 750245000 | 0%
NEG0100TYDLI23052372020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5237 | 0 | N | 62067000 | 118378000 | 52.43%
NEG1000TYDLI23052502020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5250 | 0 | N | 27894000 | 209017000 | 13.35%
NEG0100TYDLI23051482020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5148 | 0 | N | 0 | 87931000 | 0%
NEG0100TYDLI23056072020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5607 | 0 | N | 0 | 261159462 | 0%
NEG0100TYDLI23056972020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5697 | 0 | N | 0 | 97114600 | 0%
NEG1000TYDLI23056972020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5697 | 0 | N | 0 | 103256000 | 0%
NEG0100TYDLI23052662020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5266 | 0 | N | 270000 | 2330726756 | 0.01158%
NEG1000TYDLI23052822020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5282 | 0 | N | 6029000 | 42175000 | 14.3%
NEG1000TYDLI23053082020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5308 | 0 | N | 7556000 | 213555000 | 3.538%
NEG0100TYDLI23053082020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5308 | 0 | N | 7556000 | 423486458 | 1.784%
NEG1000TYDLI23053182020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5318 | 0 | N | 9244000 | 126830000 | 7.288%
NEG0100TYDLI23053602020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5360 | 0 | N | 0 | 1249201836 | 0%
NEG1000TYDLI23053602020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5360 | 0 | N | 0 | 36454000 | 0%
NEG0100TYDLI23053612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5361 | 0 | N | 0 | 30472000 | 0%
NEG1000TYDLI23053762020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5376 | 0 | N | 0 | 42483000 | 0%
NEG0100TYDLI23053762020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5376 | 0 | N | 3755000 | 502005124 | 0.748%
NEG0100TYDLI23053802020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5380 | 0 | N | 0 | 1005715840 | 0%
NEG1000TYDLI23050302020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5030 | 0 | N | 0 | 15430000 | 0%
NEG0100TYDLI23050342020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5034 | 0 | N | 0 | 29942000 | 0%
NEG0100TYDLI23053102020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5310 | 0 | N | 6029000 | 15430000 | 39.07%
NEG0100TYDLI23053182020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5318 | 0 | N | 0 | 40774000 | 0%
NEG0100TYDLI23053532020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5353 | 0 | N | 0 | 167885900 | 0%
NEG1000TYDLI23053682020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5368 | 0 | N | 0 | 32150000 | 0%
NEG0100TYDLI23053902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5390 | 0 | N | 0 | 663377600 | 0%
NEG0100TYDLI23054002020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5400 | 0 | N | 0 | 47084000 | 0%
NEG1000TYDLI23054002020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5400 | 0 | N | 0 | 27924000 | 0%
NEG0100TYDLI23054112020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5411 | 0 | N | 0 | 279472000 | 0%
NEG0100TYDLI23054252020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5425 | 0 | N | 0 | 35100000 | 0%
NEG0100TYDLI23054402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5440 | 0 | N | 0 | 133545000 | 0%
NEG1000TYDLI23054402020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5440 | 0 | N | 0 | 27924000 | 0%
NEG0100TYDLI23050012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 28803000 | 11399196164 | 0.2527%
NEG1000TYDLI23055792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5579 | 0 | N | 9807000 | 259021000 | 3.786%
NEG0100TYDLI23055792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5579 | 0 | N | 0 | 64999000 | 0%
NEG1000TYDLI23055852020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5585 | 0 | N | 0 | 154893000 | 0%
NEG1000TYDLI23056042020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5604 | 0 | N | 14408000 | 229239000 | 6.285%
NEG0100TYDLI23056042020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5604 | 0 | N | 0 | 58006000 | 0%
NEG0100TYDLI23056152020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5615 | 0 | N | 0 | 888406324 | 0%
NEG1000TYDLI23056152020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5615 | 0 | N | 0 | 27924000 | 0%
NEG0100TYDLI23056492020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5649 | 0 | N | 0 | 202410662 | 0%
NEG1000TYDLI23056562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 13022000 | 154614000 | 8.422%
NEG0100TYDLI23056562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 27924000 | 0%
NEG0100TYDLI23056642020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5664 | 0 | N | 26466000 | 93127000 | 28.42%
NEG0100TYDLI23056702020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5670 | 0 | N | 0 | 18645000 | 0%
NEG0100TYDLI23056742020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5674 | 0 | N | 0 | 24767000 | 0%
NEG0100TYDLI23056792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5679 | 0 | N | 0 | 16784000 | 0%
NEG0100TYDLI23056862020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5686 | 0 | N | 69482000 | 217064000 | 32.01%
NEG1000TYDLI23050422020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 71028000 | 0%
NEG0100TYDLI23056902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5690 | 0 | N | 0 | 17727000 | 0%
NEG1000TYDLI23057892020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5789 | 0 | N | 7556000 | 24319000 | 31.07%
NEG0100TYDLI23057922020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5792 | 0 | N | 0 | 9401000 | 0%
NEG1000TYDLI23058472020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5847 | 0 | N | 15836000 | 110639000 | 14.31%
NEG0100TYDLI23058542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5854 | 0 | N | 5315000 | 36469000 | 14.57%
NEG1000TYDLI23058542020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5854 | 0 | N | 0 | 243809000 | 0%
NEG0100TYDLI23058562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5856 | 0 | N | 6029000 | 42128000 | 14.31%
NEG1000TYDLI23058582020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5858 | 0 | N | 3778000 | 124500000 | 3.035%
NEG1000TYDLI23058872020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5887 | 0 | N | 132826000 | 525438000 | 25.28%
NEG0100TYDLI23056422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5642 | 0 | N | 0 | 27053000 | 0%
NEG0100TYDLI23050422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 9244000 | 181734000 | 5.087%
NEG0100TYDLI23058372020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5837 | 0 | N | 5315000 | 382358000 | 1.39%
NEG0100TYDLI23051422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5142 | 0 | N | 0 | 10426000 | 0%
NEG0100TYDLI23051972020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5197 | 0 | N | 0 | 15122000 | 0%
NEG1000TYDLI23052402020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5240 | 0 | N | 12058000 | 32910000 | 36.64%
NEG0100TYDLI23052822020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5282 | 0 | N | 0 | 21770000 | 0%
NEG0100TYDLI23053132020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5313 | 0 | N | 0 | 473117000 | 0%
NEG1000TYDLI23054832020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5483 | 0 | N | 0 | 20233000 | 0%
NEG0100TYDLI23055912020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5591 | 0 | N | 0 | 286734000 | 0%
NEG0100TYDLI23056672020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5667 | 0 | N | 0 | 16455000 | 0%
NEG1000TYDLI23057922020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5792 | 0 | N | 3778000 | 22505000 | 16.79%
NEG0100TYDLI23058092020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5809 | 0 | N | 0 | 17373000 | 0%
NEG0100TYDLI23058472020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5847 | 0 | N | 270000 | 389199000 | 0.06937%
NEG1000TYDLI23058562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5856 | 0 | N | 5315000 | 5315000 | 100%
NEG0100TYDLI23058852020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5885 | 0 | N | 0 | 5315000 | 0%
NEG0100TYDLI23058872020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5887 | 0 | N | 0 | 22484000 | 0%
NEG0100TYDLI23058902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5890 | 0 | N | 6029000 | 20233000 | 29.8%
NEG0100TYDLI23058952020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5895 | 0 | N | 0 | 16455000 | 0%
NEG0100TYDLI23050022020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5002 | 0 | N | 0 | 6029000 | 0%
NEG0100TYDLI23050932020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5093 | 0 | N | 0 | 6029000 | 0%
NEG0100TYDLI23051472020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5147 | 0 | N | 0 | 44694000 | 0%
NEG0100TYDLI23052092020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5209 | 0 | N | 0 | 6029000 | 0%
NEG0100TYDLI23054832020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5483 | 0 | N | 0 | 6029000 | 0%
NEG0100TYDLI23055852020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5585 | 0 | N | 0 | 6029000 | 0%
NEG0100TYDLI23057562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5756 | 0 | N | 0 | 11140000 | 0%
NEG0100TYDLI23057892020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5789 | 0 | N | 0 | 6029000 | 0%
NEG0100TYDLI23052842020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5284 | 0 | N | 540000 | 377435000 | 0.1431%
NEG0100TYDLI13050022020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5002 | 0 | N | 0 | 7334000 | 0%
NEG1000TYDLI13050022020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5002 | 0 | N | 51722000 | 404746000 | 12.78%
NEG1000TYDLI13050302020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5030 | 0 | N | 0 | 15266000 | 0%
NEG0100TYDLI13050302020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5030 | 0 | N | 6857000 | 100373000 | 6.832%
NEG0100TYDLI13050312020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5031 | 0 | N | 0 | 7334000 | 0%
NEG1000TYDLI13050312020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5031 | 0 | N | 40406000 | 220749000 | 18.3%
NEG1000TYDLI13050342020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5034 | 0 | N | 0 | 89273000 | 0%
NEG0100TYDLI13050342020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5034 | 0 | N | 0 | 103321000 | 0%
NEG0100TYDLI13050362020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5036 | 0 | N | 0 | 89990000 | 0%
NEG1000TYDLI13050452020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5045 | 0 | N | 22632000 | 91444000 | 24.75%
NEG0100TYDLI13050452020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5045 | 0 | N | 7932000 | 131337000 | 6.039%
NEG1000TYDLI13050512020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5051 | 0 | N | 92928000 | 273488000 | 33.98%
NEG0100TYDLI13050512020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5051 | 0 | N | 0 | 12787000 | 0%
NEG0100TYDLI13050792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5079 | 0 | N | 7932000 | 70640000 | 11.23%
NEG1000TYDLI13050792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5079 | 0 | N | 18574000 | 183360000 | 10.13%
NEG0100TYDLI13050882020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5088 | 0 | N | 6286000 | 628656000 | 0.9999%
NEG1000TYDLI13050882020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5088 | 0 | N | 31522000 | 105145000 | 29.98%
NEG0100TYDLI13050932020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5093 | 0 | N | 0 | 12648000 | 0%
NEG1000TYDLI13050932020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5093 | 0 | N | 18574000 | 151394000 | 12.27%
NEG0100TYDLI13051202020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5120 | 0 | N | 0 | 108018000 | 0%
NEG1000TYDLI13051202020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5120 | 0 | N | 11316000 | 140535000 | 8.052%
NEG0100TYDLI13051292020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5129 | 0 | N | 0 | 79776000 | 0%
NEG1000TYDLI13051292020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5129 | 0 | N | 0 | 33868000 | 0%
NEG1000TYDLI13051382020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5138 | 0 | N | 18574000 | 113044000 | 16.43%
NEG0100TYDLI13051382020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5138 | 0 | N | 6857000 | 186052000 | 3.686%
NEG0100TYDLI13051422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5142 | 0 | N | 0 | 7334000 | 0%
NEG1000TYDLI13051422020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5142 | 0 | N | 11316000 | 168628000 | 6.711%
NEG0100TYDLI13051472020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5147 | 0 | N | 0 | 26957000 | 0%
NEG1000TYDLI13051472020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5147 | 0 | N | 6857000 | 49974000 | 13.72%
NEG1000TYDLI13051542020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5154 | 0 | N | 28379000 | 476734000 | 5.953%
NEG0100TYDLI13051542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5154 | 0 | N | 0 | 34396000 | 0%
NEG1000TYDLI13051722020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5172 | 0 | N | 23432000 | 88436000 | 26.5%
NEG0100TYDLI13051722020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5172 | 0 | N | 0 | 25218000 | 0%
NEG0100TYDLI13051012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5101 | 0 | N | 12916000 | 198285000 | 6.514%
NEG0100TYDLI13051972020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5197 | 0 | N | 0 | 19702000 | 0%
NEG1000TYDLI13051972020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5197 | 0 | N | 22632000 | 310406000 | 7.291%
NEG0100TYDLI13052092020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5209 | 0 | N | 0 | 16203000 | 0%
NEG1000TYDLI13052092020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5209 | 0 | N | 26629000 | 157650000 | 16.89%
NEG0100TYDLI13052342020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5234 | 0 | N | 1330000 | 184201500 | 0.722%
NEG1000TYDLI13052342020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5234 | 0 | N | 6458000 | 220292000 | 2.932%
NEG0100TYDLI13052372020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5237 | 0 | N | 6458000 | 80250000 | 8.047%
NEG1000TYDLI13052402020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5240 | 0 | N | 5658000 | 142814000 | 3.962%
NEG1000TYDLI13052502020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5250 | 0 | N | 22632000 | 249101000 | 9.085%
NEG0100TYDLI13051482020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5148 | 0 | N | 0 | 117554000 | 0%
NEG1000TYDLI13055412020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5541 | 0 | N | 12916000 | 74277000 | 17.39%
NEG0100TYDLI13056072020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5607 | 0 | N | 7532000 | 91913000 | 8.195%
NEG0100TYDLI13056972020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5697 | 0 | N | 0 | 7334000 | 0%
NEG1000TYDLI13056972020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5697 | 0 | N | 0 | 146635000 | 0%
NEG0100TYDLI13052662020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5266 | 0 | N | 7133000 | 247892000 | 2.877%
NEG0100TYDLI13052822020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5282 | 0 | N | 0 | 65572000 | 0%
NEG1000TYDLI13052822020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5282 | 0 | N | 19773000 | 125771000 | 15.72%
NEG0100TYDLI13052842020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5284 | 0 | N | 0 | 27132000 | 0%
NEG1000TYDLI13052842020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5284 | 0 | N | 0 | 211619000 | 0%
NEG1000TYDLI13053082020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5308 | 0 | N | 5658000 | 194502000 | 2.909%
NEG0100TYDLI13053082020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5308 | 0 | N | 0 | 72268000 | 0%
NEG0100TYDLI13053102020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5310 | 0 | N | 0 | 19362000 | 0%
NEG1000TYDLI13053102020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5310 | 0 | N | 0 | 132710000 | 0%
NEG0100TYDLI13053132020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5313 | 0 | N | 0 | 3030000 | 0%
NEG1000TYDLI13053132020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5313 | 0 | N | 28290000 | 287108000 | 9.853%
NEG1000TYDLI13053152020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5315 | 0 | N | 6458000 | 75085000 | 8.601%
NEG1000TYDLI13053182020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5318 | 0 | N | 7257000 | 222230000 | 3.266%
NEG0100TYDLI13053182020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5318 | 0 | N | 0 | 64568000 | 0%
NEG0100TYDLI13053532020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5353 | 0 | N | 0 | 26661000 | 0%
NEG1000TYDLI13053532020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5353 | 0 | N | 0 | 24308000 | 0%
NEG0100TYDLI13053602020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5360 | 0 | N | 0 | 176690000 | 0%
NEG1000TYDLI13053602020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5360 | 0 | N | 0 | 26534000 | 0%
NEG0100TYDLI13053612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5361 | 0 | N | 0 | 11818000 | 0%
NEG1000TYDLI13053612020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5361 | 0 | N | 12515000 | 249073000 | 5.025%
NEG0100TYDLI13053682020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5368 | 0 | N | 0 | 37260000 | 0%
NEG1000TYDLI13053682020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5368 | 0 | N | 0 | 59621000 | 0%
NEG0100TYDLI13053762020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5376 | 0 | N | 13190000 | 125275000 | 10.53%
NEG1000TYDLI13053762020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5376 | 0 | N | 6857000 | 125098000 | 5.481%
NEG0100TYDLI13053802020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5380 | 0 | N | 0 | 149629000 | 0%
NEG1000TYDLI13053902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5390 | 0 | N | 0 | 7334000 | 0%
NEG0100TYDLI13053902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5390 | 0 | N | 7257000 | 23285000 | 31.17%
NEG0100TYDLI13054002020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5400 | 0 | N | 0 | 67178000 | 0%
NEG1000TYDLI13054002020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5400 | 0 | N | 0 | 121688000 | 0%
NEG1000TYDLI13054112020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5411 | 0 | N | 0 | 101040000 | 0%
NEG0100TYDLI13054252020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5425 | 0 | N | 0 | 42958000 | 0%
NEG1000TYDLI13054252020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5425 | 0 | N | 6458000 | 277572000 | 2.327%
NEG0100TYDLI13054402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5440 | 0 | N | 0 | 123656000 | 0%
NEG1000TYDLI13054402020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5440 | 0 | N | 13714000 | 55437000 | 24.74%
NEG0100TYDLI13050012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 61457000 | 2319555800 | 2.65%
NEG1000TYDLI13050012020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 13943000 | 659237000 | 2.115%
NEG1000TYDLI13054802020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5480 | 0 | N | 0 | 33455000 | 0%
NEG0100TYDLI13054832020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5483 | 0 | N | 0 | 8146000 | 0%
NEG1000TYDLI13054832020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5483 | 0 | N | 35548000 | 428729000 | 8.291%
NEG1000TYDLI13054952020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5495 | 0 | N | 0 | 186906000 | 0%
NEG1000TYDLI13054902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5490 | 0 | N | 144065000 | 293346000 | 49.11%
NEG0100TYDLI13055792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5579 | 0 | N | 0 | 55864000 | 0%
NEG1000TYDLI13055792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5579 | 0 | N | 0 | 197521000 | 0%
NEG1000TYDLI13055852020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5585 | 0 | N | 5658000 | 92171000 | 6.139%
NEG1000TYDLI13055912020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5591 | 0 | N | 5658000 | 23182000 | 24.41%
NEG0100TYDLI13055912020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5591 | 0 | N | 0 | 90689000 | 0%
NEG0100TYDLI13056042020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5604 | 0 | N | 0 | 32215000 | 0%
NEG1000TYDLI13056042020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5604 | 0 | N | 0 | 350783000 | 0%
NEG0100TYDLI13056152020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5615 | 0 | N | 25706000 | 173983000 | 14.78%
NEG1000TYDLI13056152020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5615 | 0 | N | 0 | 13792000 | 0%
NEG0100TYDLI13056422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5642 | 0 | N | 6857000 | 59479000 | 11.53%
NEG1000TYDLI13056492020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5649 | 0 | N | 11316000 | 81678000 | 13.85%
NEG0100TYDLI13056492020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5649 | 0 | N | 5658000 | 46911000 | 12.06%
NEG1000TYDLI13056562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 13714000 | 200958000 | 6.824%
NEG0100TYDLI13056562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 18637000 | 0%
NEG1000TYDLI13056642020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5664 | 0 | N | 0 | 106029000 | 0%
NEG0100TYDLI13056642020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5664 | 0 | N | 0 | 65322000 | 0%
NEG1000TYDLI13056652020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5665 | 0 | N | 23432000 | 151741000 | 15.44%
NEG1000TYDLI13056672020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5667 | 0 | N | 0 | 125204000 | 0%
NEG0100TYDLI13056672020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5667 | 0 | N | 0 | 18053000 | 0%
NEG0100TYDLI13056702020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5670 | 0 | N | 0 | 17944000 | 0%
NEG1000TYDLI13056702020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5670 | 0 | N | 12116000 | 318964000 | 3.799%
NEG0100TYDLI13056742020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5674 | 0 | N | 0 | 45304000 | 0%
NEG1000TYDLI13056742020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5674 | 0 | N | 5658000 | 217252000 | 2.604%
NEG0100TYDLI13056792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5679 | 0 | N | 0 | 28535000 | 0%
NEG1000TYDLI13056792020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5679 | 0 | N | 19772000 | 208155000 | 9.499%
NEG0100TYDLI13056862020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5686 | 0 | N | 5658000 | 170168000 | 3.325%
NEG1000TYDLI13056862020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5686 | 0 | N | 25030000 | 157415000 | 15.9%
NEG0100TYDLI13050422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 66474000 | 0%
NEG1000TYDLI13050422020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 12915000 | 94596000 | 13.65%
NEG1000TYDLI13056902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5690 | 0 | N | 0 | 437933000 | 0%
NEG0100TYDLI13056902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5690 | 0 | N | 0 | 27892000 | 0%
NEG0100TYDLI13057562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5756 | 0 | N | 6857000 | 59743000 | 11.48%
NEG1000TYDLI13057562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5756 | 0 | N | 23432000 | 286271000 | 8.185%
NEG0100TYDLI13057892020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5789 | 0 | N | 0 | 22170000 | 0%
NEG1000TYDLI13057892020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5789 | 0 | N | 5658000 | 88019000 | 6.428%
NEG1000TYDLI13057902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5790 | 0 | N | 41081000 | 333738000 | 12.31%
NEG1000TYDLI13057922020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5792 | 0 | N | 5658000 | 12992000 | 43.55%
NEG0100TYDLI13058092020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5809 | 0 | N | 0 | 51383000 | 0%
NEG1000TYDLI13058372020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5837 | 0 | N | 57380000 | 263655000 | 21.76%
NEG0100TYDLI13058372020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5837 | 0 | N | 13590000 | 111424000 | 12.2%
NEG0100TYDLI13058472020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5847 | 0 | N | 0 | 253277400 | 0%
NEG1000TYDLI13058472020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5847 | 0 | N | 0 | 94274000 | 0%
NEG0100TYDLI13058542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5854 | 0 | N | 0 | 6309000 | 0%
NEG1000TYDLI13058542020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5854 | 0 | N | 0 | 574907000 | 0%
NEG1000TYDLI13058562020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5856 | 0 | N | 0 | 17966000 | 0%
NEG0100TYDLI13058562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5856 | 0 | N | 0 | 31066000 | 0%
NEG1000TYDLI13058582020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5858 | 0 | N | 0 | 324993000 | 0%
NEG1000TYDLI13058612020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 16109000 | 0%
NEG0100TYDLI13058612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5861 | 0 | N | 7257000 | 80544000 | 9.01%
NEG1000TYDLI13058852020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5885 | 0 | N | 0 | 123348000 | 0%
NEG0100TYDLI13058852020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5885 | 0 | N | 0 | 20450000 | 0%
NEG1000TYDLI13058872020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5887 | 0 | N | 18574000 | 606037000 | 3.065%
NEG0100TYDLI13058902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5890 | 0 | N | 0 | 19200000 | 0%
NEG1000TYDLI13058902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5890 | 0 | N | 0 | 246173000 | 0%
NEG1000TYDLI13058932020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5893 | 0 | N | 0 | 76389000 | 0%
NEG0100TYDLI13058932020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5893 | 0 | N | 0 | 9530000 | 0%
NEG0100TYDLI13058952020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5895 | 0 | N | 0 | 43954000 | 0%
NEG1000TYDLI13058952020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5895 | 0 | N | 11316000 | 179358000 | 6.309%
NEG0100TYDLI13052402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5240 | 0 | N | 0 | 7468000 | 0%
NEG0100TYDLI13054112020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5411 | 0 | N | 0 | 109544900 | 0%
NEG0100TYDLI13055852020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5585 | 0 | N | 0 | 5464000 | 0%
NEG0100TYDLI13057922020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5792 | 0 | N | 7532000 | 9415000 | 80%
NEG0100TYDLI13053152020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5315 | 0 | N | 0 | 16458000 | 0%
NEG1000TYDLI22050022020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | II | 2020 | 5002 | 0 | N | 1003000 | 2203000 | 45.53%
NEG0100TYDLI22053802020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5380 | 0 | N | 4012000 | 19827000 | 20.24%
NEG0100TYDLI22050012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 33099000 | 112353000 | 29.46%
NEG0100TYDLI22050882020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5088 | 0 | N | 3009000 | 15421000 | 19.51%
NEG1000TYDLI22050882020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | II | 2020 | 5088 | 0 | N | 1003000 | 2203000 | 45.53%
NEG0100TYDLI22051292020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5129 | 0 | N | 0 | 2203000 | 0%
NEG1000TYDLI22050012020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 1003000 | 2203000 | 45.53%
NEG0100TYDLI22052662020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5266 | 0 | N | 25075000 | 68293000 | 36.72%
NEG1000TYDLI13050382020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5038 | 0 | N | 13315000 | 132472000 | 10.05%
NEG1000TYDLI13051502020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5150 | 0 | N | 0 | 28290000 | 0%
NEG0100TYDLI13052122020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5212 | 0 | N | 7932000 | 28161000 | 28.17%
NEG1000TYDLI13052372020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5237 | 0 | N | 0 | 12116000 | 0%
NEG1000TYDLI13052642020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5264 | 0 | N | 0 | 11716000 | 0%
NEG0100TYDLI13052642020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5264 | 0 | N | 5658000 | 62853000 | 9.002%
NEG0100TYDLI13053212020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5321 | 0 | N | 0 | 8190000 | 0%
NEG0100TYDLI13056312020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5631 | 0 | N | 0 | 102224000 | 0%
NEG1000TYDLI13050402020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5040 | 0 | N | 23432000 | 135273000 | 17.32%
NEG0100TYDLI13050402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5040 | 0 | N | 0 | 11279000 | 0%
NEG1000TYDLI13051342020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5134 | 0 | N | 0 | 212362000 | 0%
NEG1000TYDLI13051902020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5190 | 0 | N | 0 | 18173000 | 0%
NEG1000TYDLI13057362020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5736 | 0 | N | 5658000 | 100274000 | 5.643%
NEG0100TYDLI13057362020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5736 | 0 | N | 0 | 10745000 | 0%
NEG0100TYDLI13058582020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5858 | 0 | N | 5658000 | 5658000 | 100%
NEG1000TYDLI13051072020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5107 | 0 | N | 11316000 | 576479000 | 1.963%
NEG0100TYDLI13054952020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5495 | 0 | N | 0 | 5658000 | 0%
NEG1000TYDLI13056472020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5647 | 0 | N | 0 | 13384000 | 0%
NEG1000TYDLI13056582020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5658 | 0 | N | 0 | 48063000 | 0%
NEG1000TYDLI13050042020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5004 | 0 | N | 0 | 40406000 | 0%
NEG1000TYDLI13050442020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5044 | 0 | N | 0 | 25431000 | 0%
NEG1000TYDLI13050862020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5086 | 0 | N | 0 | 63437000 | 0%
NEG1000TYDLI13051132020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5113 | 0 | N | 6857000 | 36575000 | 18.75%
NEG1000TYDLI13051252020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5125 | 0 | N | 0 | 29890000 | 0%
NEG1000TYDLI13053062020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5306 | 0 | N | 0 | 12916000 | 0%
NEG1000TYDLI13055012020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5501 | 0 | N | 0 | 5658000 | 0%
NEG1000TYDLI13055432020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5543 | 0 | N | 0 | 39606000 | 0%
NEG0100TYDLI13055432020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5543 | 0 | N | 0 | 16403000 | 0%
NEG1000TYDLI13056282020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5628 | 0 | N | 0 | 20172000 | 0%
NEG1000TYDLI13057612020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5761 | 0 | N | 0 | 73493000 | 0%
NEG0100TYDLI13057612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5761 | 0 | N | 0 | 14514000 | 0%
NEG1000TYDLI13058422020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5842 | 0 | N | 0 | 58980000 | 0%
NEG1000TYDLI13050212020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5021 | 0 | N | 23432000 | 108302000 | 21.64%
NEG1000TYDLI13050552020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5055 | 0 | N | 11316000 | 128075000 | 8.835%
NEG1000TYDLI13051482020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5148 | 0 | N | 0 | 5658000 | 0%
NEG1000TYDLI13052062020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5206 | 0 | N | 5658000 | 92928000 | 6.089%
NEG1000TYDLI13056522020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5652 | 0 | N | 0 | 35548000 | 0%
NEG1000TYDLI13056602020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5660 | 0 | N | 5658000 | 102321000 | 5.53%
NEG1000TYDLI13050912020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5091 | 0 | N | 12916000 | 62979000 | 20.51%
NEG0100TYDLI13050912020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5091 | 0 | N | 0 | 6857000 | 0%
NEG1000TYDLI13051012020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5101 | 0 | N | 0 | 12916000 | 0%
NEG1000TYDLI13053472020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5347 | 0 | N | 0 | 11316000 | 0%
NEG0100TYDLI13053642020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5364 | 0 | N | 0 | 24550000 | 0%
NEG1000TYDLI13053642020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5364 | 0 | N | 5658000 | 25431000 | 22.25%
NEG1000TYDLI13054672020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5467 | 0 | N | 5658000 | 19372000 | 29.21%
NEG0100TYDLI13055762020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5576 | 0 | N | 0 | 12515000 | 0%
NEG1000TYDLI13058092020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5809 | 0 | N | 0 | 22632000 | 0%
NEG1000TYDLI13056592020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5659 | 0 | N | 28290000 | 203914000 | 13.87%
NEG1000TYDLI13230682020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 23068 | 0 | N | 5658000 | 25431000 | 22.25%
NEG1000TYDLI13233502020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 23350 | 0 | N | 0 | 16974000 | 0%
NEG0100TYDLI13272452020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 27245 | 0 | N | 0 | 7726000 | 0%
PEI0578TYDCE42050012020 | Modernización subestación Central 110/44/13.2 kV | Instalación de un transformador de 37.5 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 4 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 794756000 | 4471118000 | 17.78%
PEI0578TYDCE32050012020 | Modernización subestación Central 110/44/13.2 kV | Instalación de un transformador de 37.5 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 3 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 101517000 | 101517000 | 100%
PEI0578TYDCE22050012020 | Modernización subestación Central 110/44/13.2 kV | Instalación de un transformador de 37.5 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 2 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 803163000 | 12548746223 | 6.4%
PEI0579TYDCE41050012020 | Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Cambio del transformador 4 de 37.5 MVA por uno de 60 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 4 | I | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 2888490000 | 0%
PEI0579TYDCE42050012020 | Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Cambio del transformador 4 de 37.5 MVA por uno de 60 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 4 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 379455000 | 0%
PEI0579TYDCE32050012020 | Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Cambio del transformador 4 de 37.5 MVA por uno de 60 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 3 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 101517000 | 0%
PEI0579TYDCE22050012020 | Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Cambio del transformador 4 de 37.5 MVA por uno de 60 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 2 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 9774430100 | 0%
PEI0876TYDCE23050012020 | Cambio rápido transformador de potencia subestaciones Poblado y Miraflores | Las subestaciones Miraflores y Poblado están habilitadas para albergar un transformador 110/44/13.2 kV de repuesto de similares características al normalmente operativo. En caso de falla del equipo principal, el transformador de repuesto puede utilizarse, sin embargo se deben realizar trabajos significativos en la subestación que conlleva altos tiempos de indisponibilidad y afectación en la prestación del servicio a los clientes. El proyecto consiste en desarrollar las obras de infraestructura necesarias para que el transformador de repuesto pueda ser conectado a la red de manera rápida minimizando los tiempos de indisponibilidad y afectaciones al servicio. | 2 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 186209000 | 186209000 | 100%
PEI0876TYDCE22050012020 | Cambio rápido transformador de potencia subestaciones Poblado y Miraflores | Las subestaciones Miraflores y Poblado están habilitadas para albergar un transformador 110/44/13.2 kV de repuesto de similares características al normalmente operativo. En caso de falla del equipo principal, el transformador de repuesto puede utilizarse, sin embargo se deben realizar trabajos significativos en la subestación que conlleva altos tiempos de indisponibilidad y afectación en la prestación del servicio a los clientes. El proyecto consiste en desarrollar las obras de infraestructura necesarias para que el transformador de repuesto pueda ser conectado a la red de manera rápida minimizando los tiempos de indisponibilidad y afectaciones al servicio. | 2 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 124042000 | 263073000 | 47.15%
PEI0348TYDLI13050512020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5051 | 0 | N | 0 | 29730000 | 0%
PEI0348TYDLI13051472020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5147 | 0 | N | 0 | 14266000 | 0%
PEI0348TYDLI13051722020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5172 | 0 | N | 15464000 | 29730000 | 52.01%
PEI0348TYDLI13054802020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5480 | 0 | N | 0 | 14266000 | 0%
PEI0348TYDLI13056592020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5659 | 0 | N | 0 | 14266000 | 0%
PEI0348TYDLI13056652020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5665 | 0 | N | 0 | 14266000 | 0%
PEI0348TYDLI13058372020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5837 | 0 | N | 0 | 53442000 | 0%
PEI0348TYDLI13050452020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5045 | 0 | N | 0 | 40374000 | 0%
PEI0348TYDLI13050042020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5004 | 0 | N | 0 | 46506000 | 0%
PEI0348TYDLI13050442020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5044 | 0 | N | 0 | 52964000 | 0%
PEI0348TYDLI13051132020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5113 | 0 | N | 0 | 59650000 | 0%
PEI0348TYDLI13051382020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5138 | 0 | N | 12515000 | 52964000 | 23.63%
PEI0348TYDLI13052342020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5234 | 0 | N | 0 | 119140000 | 0%
PEI0348TYDLI13052402020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5240 | 0 | N | 0 | 46506000 | 0%
PEI0348TYDLI13052842020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5284 | 0 | N | 0 | 66336000 | 0%
PEI0348TYDLI13053062020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5306 | 0 | N | 0 | 52964000 | 0%
PEI0348TYDLI13054112020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5411 | 0 | N | 0 | 52964000 | 0%
PEI0348TYDLI13055012020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5501 | 0 | N | 0 | 59650000 | 0%
PEI0348TYDLI13056282020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5628 | 0 | N | 5658000 | 52964000 | 10.68%
PEI0348TYDLI13050422020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 349294000 | 0%
PEI0348TYDLI13057612020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5761 | 0 | N | 0 | 170240000 | 0%
PEI0348TYDLI13058422020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5842 | 0 | N | 6857000 | 52964000 | 12.95%
PEI0348TYDLI13051252020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5125 | 0 | N | 0 | 59650000 | 0%
PEI0348TYDLI13058472020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5847 | 0 | N | 0 | 72338000 | 0%
PEI0348TYDLI13055432020 | Cumplimiento Resolución 0222/2011, sobre manejo integral de residuos peligrosos tipo PCB's | Identificar y clasificar el 100% del inventario de equipos con fluido aislante según su concentración de PCB, retirar de uso aquellos que se encuentren contaminados y realizar la gestión ambientalmente adecuada para la eliminación de PCB en equipos y desechos contaminados. Eliminar los PCB de equipos y desechos de las filiales nacionales. | 1 | III | 2020 | 5543 | 0 | N | 0 | 47306000 | 0%
PEI0110TYDLI42058612020 | Normalización de la T Amagá - Bolombolo - Hispania | Normalización de la T conformada en la línea Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV | 4 | II | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 2310819400 | 0%
PEI0110TYDLI41058612020 | Normalización de la T Amagá - Bolombolo - Hispania | Normalización de la T conformada en la línea Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV | 4 | I | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 212892000 | 0%
PEI0110TYDLI32058612020 | Normalización de la T Amagá - Bolombolo - Hispania | Normalización de la T conformada en la línea Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV | 3 | II | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 4115533.3333 | 0%
PEI0110TYDLI43058612020 | Normalización de la T Amagá - Bolombolo - Hispania | Normalización de la T conformada en la línea Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV | 4 | III | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 25.7671 | 0%
PEI0557TYDLI42058372020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 4 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 193600000 | 16579876040 | 1.168%
PEI0557TYDLI32058372020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 3 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 0 | 1506517208.8889 | 0%
PEI0557TYDLI22058372020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 2 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 0 | 445268000 | 0%
PEI0557TYDLI21058372020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 2 | I | 2020 | 5837 | 0 | N | 0 | 301797000 | 0%
PEI0557TYDLI41058372020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 4 | I | 2020 | 5837 | 0 | N | 0 | 580157000 | 0%
PEI0557TYDLI42050452020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 4 | II | 2020 | 5045 | 0 | N | 0 | 4283394000 | 0%
PEI0557TYDLI32050452020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 3 | II | 2020 | 5045 | 0 | N | 0 | 25477111.1111 | 0%
PEI0557TYDLI22051472020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 2 | II | 2020 | 5147 | 0 | N | 0 | 130251000 | 0%
PEI0557TYDLI22051722020 | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | 2 | II | 2020 | 5172 | 0 | N | 0 | 130251000 | 0%
PEI0650TYDCE32058612020 | Conexión PCH Mulatos I | Obras requeridas en Activos de Uso para la conexión de la PCH Mulatos I 44 kV | 3 | II | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 87758000 | 0%
PEI0650TYDCE31058612020 | Conexión PCH Mulatos I | Obras requeridas en Activos de Uso para la conexión de la PCH Mulatos I 44 kV | 3 | I | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 80369000 | 0%
PEI0649TYDCE42058872020 | Conexión PCH La Chorrera - SE Yarumal II 110 kV | Obras requeridas en Activos de Uso para la conexión de la PCH La Chorrera 110 kV | 4 | II | 2020 | 5887 | 0 | N | 93345000 | 555362000 | 16.81%
NEG0097TYDLI12050302020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5030 | 0 | N | 13004419.96 | 21947676.5 | 59.25%
NEG0097TYDLI12050452020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5045 | 0 | N | 67295039.292 | 84460075 | 79.68%
NEG0097TYDLI12050882020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5088 | 0 | N | 10965000 | 1190687053 | 0.9209%
NEG0097TYDLI12051292020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5129 | 0 | N | 4447134.1 | 61071813 | 7.282%
NEG0097TYDLI12051542020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5154 | 0 | N | 1740093.6 | 288379094.5 | 0.6034%
NEG0097TYDLI12052122020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5212 | 0 | N | 21387476.1 | 232741484 | 9.189%
NEG0097TYDLI12056072020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5607 | 0 | N | 11772985.502 | 225414001 | 5.223%
NEG0097TYDLI12052662020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5266 | 0 | N | 0 | 2302792215 | 0%
NEG0097TYDLI12053082020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5308 | 0 | N | 65834286.188 | 135221183 | 48.69%
NEG0097TYDLI12053182020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5318 | 0 | N | 94704188.42 | 115459667.5 | 82.02%
NEG0097TYDLI12053602020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5360 | 0 | N | 16649011.9 | 811611110.5 | 2.051%
NEG0097TYDLI12053682020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5368 | 0 | N | 79020734.516 | 46092189 | 171.4%
NEG0097TYDLI12053762020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5376 | 0 | N | 59554215.015 | 276004160.5 | 21.58%
NEG0097TYDLI12053802020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5380 | 0 | N | 0 | 313431953.5 | 0%
NEG0097TYDLI12054402020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5440 | 0 | N | 11973912.972 | 140814036 | 8.503%
NEG0097TYDLI12050012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 6748569710.5 | 0%
NEG0097TYDLI12056152020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5615 | 0 | N | 26457875.092 | 1201698139.5 | 2.202%
NEG0097TYDLI12056312020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5631 | 0 | N | 40920975.362 | 1882004655.5 | 2.174%
NEG0097TYDLI12056562020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5656 | 0 | N | 26814900.1 | 94818160 | 28.28%
NEG0097TYDLI12056972020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5697 | 0 | N | 44531730.908 | 49509381.5 | 89.95%
NEG0097TYDLI12050422020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5042 | 0 | N | 43009510.484 | 103490463 | 41.56%
NEG0097TYDLI12058372020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 30709124.222 | 182328540 | 16.84%
NEG0097TYDLI12052372020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5237 | 0 | N | 536263.952 | 49199655 | 1.09%
NEG0097TYDLI22050882020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5088 | 0 | N | 17801000 | 707849642 | 2.515%
NEG0097TYDLI22052662020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5266 | 0 | N | 0 | 1222093242 | 0%
NEG0097TYDLI22053602020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5360 | 0 | N | 41911000 | 530568626 | 7.899%
NEG0097TYDLI22050012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 167201000 | 9063076642 | 1.845%
NEG0097TYDLI22056152020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5615 | 0 | N | 5352000 | 257984440 | 2.075%
NEG0097TYDLI22056312020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5631 | 0 | N | 42272000 | 889747284 | 4.751%
NEG0097TYDLI32058612020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 600946000 | 0%
NEG0097TYDLI22050792020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5079 | 0 | N | 49756000 | 836371924 | 5.949%
NEG0100TYDLI33050792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5079 | 0 | N | 0 | 103210668.1581 | 0%
NEG0100TYDLI33050882020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5088 | 0 | N | 0 | 100266998.3162 | 0%
NEG0097TYDLI22051292020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5129 | 0 | N | 29945000 | 427272112 | 7.008%
NEG0100TYDLI33051292020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5129 | 0 | N | 0 | 157824040 | 0%
NEG0097TYDLI22052122020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5212 | 0 | N | 2046000 | 261117756 | 0.7836%
NEG0100TYDLI23052122020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5212 | 0 | N | 0 | 342740158 | 0%
NEG0097TYDLI32052662020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5266 | 0 | N | 0 | 206571332 | 0%
NEG0100TYDLI33052662020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5266 | 0 | N | 0 | 31794672.1581 | 0%
NEG0097TYDLI22053082020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5308 | 0 | N | 77421000 | 215611044 | 35.91%
NEG0097TYDLI32053082020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5308 | 0 | N | 0 | 21960750 | 0%
NEG0100TYDLI33053082020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5308 | 0 | N | 0 | 119763892.1581 | 0%
NEG0097TYDLI32053602020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5360 | 0 | N | 0 | 279161137 | 0%
NEG0097TYDLI22053802020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5380 | 0 | N | 0 | 772841118 | 0%
NEG0097TYDLI32053802020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5380 | 0 | N | 0 | 48070098 | 0%
NEG0100TYDLI33053802020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5380 | 0 | N | 0 | 57382050.3162 | 0%
NEG0097TYDLI32050012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 438611648 | 0%
NEG0100TYDLI33050012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 1182611924 | 0%
NEG0100TYDLI23056312020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5631 | 0 | N | 0 | 205137252 | 0%
NEG0097TYDLI32056312020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5631 | 0 | N | 0 | 106854972 | 0%
NEG0100TYDLI33056312020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5631 | 0 | N | 0 | 66591390 | 0%
NEG0097TYDLI21050012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | I | 2020 | 5001 | 0 | N | 3215000 | 2990736500 | 0.1075%
NEG0097TYDLI12050022020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5002 | 0 | N | 8878367.32 | 15892960 | 55.86%
NEG0097TYDLI12050212020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5021 | 0 | N | 11858143.028 | 32941260 | 36%
NEG0097TYDLI12050342020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5034 | 0 | N | 0 | 38948720 | 0%
NEG0097TYDLI12050402020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5040 | 0 | N | 15434028.42 | 11147780 | 138.4%
NEG0097TYDLI12050442020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5044 | 0 | N | 21090944.48 | 5489780 | 384.2%
NEG0097TYDLI12050512020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5051 | 0 | N | 71117559.936 | 49316680 | 144.2%
NEG0097TYDLI12050792020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5079 | 0 | N | 34539365.748 | 134068540 | 25.76%
NEG0097TYDLI12050862020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5086 | 0 | N | 20276887.084 | 21625260 | 93.76%
NEG0097TYDLI12050912020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5091 | 0 | N | 18603706.932 | 13678780 | 136%
NEG0097TYDLI12050932020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5093 | 0 | N | 176018390.632 | 48619040 | 362%
NEG0097TYDLI12051202020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5120 | 0 | N | 27544623.82 | 42765480 | 64.41%
NEG0097TYDLI12051252020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5125 | 0 | N | 52816865.424 | 21625260 | 244.2%
NEG0097TYDLI12051342020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5134 | 0 | N | 93473120.388 | 14255160 | 655.7%
NEG0097TYDLI12051382020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5138 | 0 | N | 13895089.94 | 15892960 | 87.43%
NEG0097TYDLI12051452020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5145 | 0 | N | 54614571.784 | 3851980 | 1418%
NEG0097TYDLI12051472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5147 | 0 | N | 38004537.508 | 40551300 | 93.72%
NEG0097TYDLI12272452020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 27245 | 0 | N | 37207270.4 | 8522860 | 436.6%
NEG0097TYDLI12051722020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5172 | 0 | N | 47886301.286 | 58900960 | 81.3%
NEG0097TYDLI12051012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5101 | 0 | N | 30737320.44 | 14999760 | 204.9%
NEG0097TYDLI12051972020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5197 | 0 | N | 35957787.46 | 55382840 | 64.93%
NEG0097TYDLI12052062020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5206 | 0 | N | 32901796.568 | 21625260 | 152.1%
NEG0097TYDLI12052342020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5234 | 0 | N | 66669272.344 | 31973760 | 208.5%
NEG0097TYDLI12052402020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5240 | 0 | N | 37885259.976 | 8522860 | 444.5%
NEG0097TYDLI12052502020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5250 | 0 | N | 16990187.248 | 71815960 | 23.66%
NEG0097TYDLI12051482020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5148 | 0 | N | 21436935.624 | 83338820 | 25.72%
NEG0097TYDLI12055412020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5541 | 0 | N | 5677182 | 21625260 | 26.25%
NEG0097TYDLI12052642020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5264 | 0 | N | 10925491.18 | 12859880 | 84.96%
NEG0097TYDLI12052822020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5282 | 0 | N | 66584525.328 | 5489780 | 1213%
NEG0097TYDLI12052842020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5284 | 0 | N | 39632726.368 | 29469380 | 134.5%
NEG0097TYDLI12053102020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5310 | 0 | N | 41661896.984 | 48315660 | 86.23%
NEG0097TYDLI12053132020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5313 | 0 | N | 21285666.83 | 21550960 | 98.77%
NEG0097TYDLI12053212020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5321 | 0 | N | 2992795.512 | 12859880 | 23.27%
NEG0097TYDLI12053472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5347 | 0 | N | 31058013.068 | 11147780 | 278.6%
NEG0097TYDLI12053612020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5361 | 0 | N | 39806782.736 | 41946580 | 94.9%
NEG0097TYDLI12054002020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5400 | 0 | N | 19862810.836 | 22444160 | 88.5%
NEG0097TYDLI12054112020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5411 | 0 | N | 11791431.392 | 37433160 | 31.5%
NEG0097TYDLI12054252020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5425 | 0 | N | 5436646.712 | 8522860 | 63.79%
NEG0097TYDLI12054672020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5467 | 0 | N | 35108162.536 | 14999760 | 234.1%
NEG0097TYDLI12054802020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5480 | 0 | N | 90540482.746 | 120835000 | 74.93%
NEG0097TYDLI12054952020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5495 | 0 | N | 14866506 | 42765480 | 34.76%
NEG0097TYDLI12054902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5490 | 0 | N | 61329420.826 | 74551400 | 82.26%
NEG0097TYDLI12055012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5501 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0097TYDLI12055432020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5543 | 0 | N | 27615815.484 | 3851980 | 716.9%
NEG0097TYDLI12055912020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5591 | 0 | N | 1323531.2 | 9341760 | 14.17%
NEG0097TYDLI12056282020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5628 | 0 | N | 20103375.228 | 15892960 | 126.5%
NEG0097TYDLI12056422020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5642 | 0 | N | 39314631.92 | 40287880 | 97.58%
NEG0097TYDLI12056472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5647 | 0 | N | 33341367.456 | 9341760 | 356.9%
NEG0097TYDLI12056492020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5649 | 0 | N | 15878313.736 | 27691420 | 57.34%
NEG0097TYDLI12056522020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5652 | 0 | N | 53838673.368 | 7370100 | 730.5%
NEG0097TYDLI12056582020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5658 | 0 | N | 80495043.984 | 7370100 | 1092%
NEG0097TYDLI12056592020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5659 | 0 | N | 40396552.688 | 58900960 | 68.58%
NEG0097TYDLI12056602020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5660 | 0 | N | 29662756.1 | 21625260 | 137.2%
NEG0097TYDLI12056642020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5664 | 0 | N | 65043396.16 | 30967020 | 210%
NEG0097TYDLI12056652020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5665 | 0 | N | 347976924.31 | 51773380 | 672.1%
NEG0097TYDLI12056672020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5667 | 0 | N | 35338987.24 | 21625260 | 163.4%
NEG0097TYDLI12056702020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5670 | 0 | N | 25477486.912 | 5489780 | 464.1%
NEG0097TYDLI12056742020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5674 | 0 | N | 34181820.98 | 58900960 | 58.03%
NEG0097TYDLI12056792020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5679 | 0 | N | 25079024.596 | 32336380 | 77.56%
NEG0097TYDLI12056862020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5686 | 0 | N | 0 | 37518220 | 0%
NEG0097TYDLI12056902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5690 | 0 | N | 28973960.452 | 12346780 | 234.7%
NEG0097TYDLI12057562020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5756 | 0 | N | 6072752.664 | 14255160 | 42.6%
NEG0097TYDLI12057612020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5761 | 0 | N | 46329033.88 | 24826560 | 186.6%
NEG0097TYDLI12057892020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5789 | 0 | N | 50829528.538 | 5489780 | 925.9%
NEG0097TYDLI12057902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5790 | 0 | N | 21330270.256 | 30892720 | 69.05%
NEG0097TYDLI12058472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5847 | 0 | N | 44198668.372 | 40484160 | 109.2%
NEG0097TYDLI12058542020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5854 | 0 | N | 106933193.46 | 29086700 | 367.6%
NEG0097TYDLI12058872020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5887 | 0 | N | 41845372.86 | 32362300 | 129.3%
NEG0097TYDLI12058952020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5895 | 0 | N | 71352651.922 | 27283260 | 261.5%
NEG0100TYDLI12050362020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5036 | 0 | N | 2590789.78 | 12859880 | 20.15%
NEG0100TYDLI12050402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5040 | 0 | N | 0 | 36699320 | 0%
NEG0100TYDLI12050442020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5044 | 0 | N | 0 | 19744940 | 0%
NEG0100TYDLI12050452020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5045 | 0 | N | 0 | 8522860 | 0%
NEG0100TYDLI12050512020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5051 | 0 | N | 0 | 9341760 | 0%
NEG0100TYDLI12050552020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5055 | 0 | N | 6292934 | 9341760 | 67.36%
NEG0100TYDLI12050792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5079 | 0 | N | 0 | 15892960 | 0%
NEG0100TYDLI12050862020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5086 | 0 | N | 0 | 12859880 | 0%
NEG0100TYDLI12050932020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5093 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12051132020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5113 | 0 | N | 60471365.612 | 5489780 | 1102%
NEG0100TYDLI12051252020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5125 | 0 | N | 0 | 15892960 | 0%
NEG0100TYDLI12051342020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5134 | 0 | N | 0 | 34485140 | 0%
NEG0100TYDLI12051382020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5138 | 0 | N | 0 | 40551300 | 0%
NEG0100TYDLI12051422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5142 | 0 | N | 31852995.696 | 25234720 | 126.2%
NEG0100TYDLI12051452020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5145 | 0 | N | 0 | 13678780 | 0%
NEG0100TYDLI12272452020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 27245 | 0 | N | 0 | 8522860 | 0%
NEG0100TYDLI12051542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5154 | 0 | N | 0 | 22444160 | 0%
NEG0100TYDLI12051722020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5172 | 0 | N | 0 | 9341760 | 0%
NEG0100TYDLI12051902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5190 | 0 | N | 0 | 9341760 | 0%
NEG0100TYDLI12051012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5101 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12051972020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5197 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12052372020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5237 | 0 | N | 0 | 15892960 | 0%
NEG0100TYDLI12052402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5240 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12051482020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5148 | 0 | N | 0 | 36122940 | 0%
NEG0100TYDLI12056072020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5607 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12052642020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5264 | 0 | N | 0 | 9341760 | 0%
NEG0100TYDLI12052842020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5284 | 0 | N | 0 | 77008100 | 0%
NEG0100TYDLI12053082020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5308 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12053182020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5318 | 0 | N | 0 | 14255160 | 0%
NEG0100TYDLI12053612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5361 | 0 | N | 13629196.756 | 9341760 | 145.9%
NEG0100TYDLI12053762020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5376 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12053902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5390 | 0 | N | 4594179.576 | 26296140 | 17.47%
NEG0100TYDLI12054002020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5400 | 0 | N | 0 | 9341760 | 0%
NEG0100TYDLI12054112020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5411 | 0 | N | 0 | 80526220 | 0%
NEG0100TYDLI12054252020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5425 | 0 | N | 0 | 36122940 | 0%
NEG0100TYDLI12054402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5440 | 0 | N | 0 | 9341760 | 0%
NEG0100TYDLI12054802020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5480 | 0 | N | 0 | 26296140 | 0%
NEG0100TYDLI12054832020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5483 | 0 | N | 0 | 12859880 | 0%
NEG0100TYDLI12054952020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5495 | 0 | N | 0 | 8522860 | 0%
NEG0100TYDLI12055792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5579 | 0 | N | 8290607.6 | 16954380 | 48.9%
NEG0100TYDLI12055852020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5585 | 0 | N | 0 | 9341760 | 0%
NEG0100TYDLI12055912020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5591 | 0 | N | 0 | 3851980 | 0%
NEG0100TYDLI12056042020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5604 | 0 | N | 14107341.584 | 36699320 | 38.44%
NEG0100TYDLI12056152020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5615 | 0 | N | 0 | 22444160 | 0%
NEG0100TYDLI12056422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5642 | 0 | N | 0 | 14255160 | 0%
NEG0100TYDLI12056472020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5647 | 0 | N | 0 | 3851980 | 0%
NEG0100TYDLI12056492020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5649 | 0 | N | 0 | 12859880 | 0%
NEG0100TYDLI12056562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5656 | 0 | N | 0 | 19744940 | 0%
NEG0100TYDLI12056582020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5658 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12056642020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5664 | 0 | N | 0 | 19168560 | 0%
NEG0100TYDLI12056652020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5665 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12056702020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5670 | 0 | N | 0 | 131814560 | 0%
NEG0100TYDLI12056792020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5679 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12050422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5042 | 0 | N | 0 | 12859880 | 0%
NEG0100TYDLI12056862020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5686 | 0 | N | 0 | 19744940 | 0%
NEG0100TYDLI12056902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5690 | 0 | N | 0 | 40551300 | 0%
NEG0100TYDLI12057362020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5736 | 0 | N | 0 | 5489780 | 0%
NEG0100TYDLI12057562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5756 | 0 | N | 0 | 12859880 | 0%
NEG0100TYDLI12057612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5761 | 0 | N | 0 | 14255160 | 0%
NEG0100TYDLI12057902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5790 | 0 | N | 0 | 14255160 | 0%
NEG0100TYDLI12058372020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 0 | 8522860 | 0%
NEG0100TYDLI12058422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5842 | 0 | N | 34404154.368 | 14255160 | 241.3%
NEG0100TYDLI12058472020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5847 | 0 | N | 0 | 21625260 | 0%
NEG0100TYDLI12058542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5854 | 0 | N | 0 | 7370100 | 0%
NEG0100TYDLI12058582020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5858 | 0 | N | 57272645.886 | 7370100 | 777.1%
NEG0100TYDLI12058612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5861 | 0 | N | 18745953.172 | 5489780 | 341.5%
NEG0100TYDLI12058852020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5885 | 0 | N | 33053922.918 | 5489780 | 602.1%
NEG0100TYDLI12058872020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5887 | 0 | N | 0 | 19744940 | 0%
NEG0100TYDLI12058902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5890 | 0 | N | 29655903.76 | 21625260 | 137.1%
NEG0100TYDLI12058932020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5893 | 0 | N | 699840.396 | 7370100 | 9.496%
NEG0100TYDLI12058952020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5895 | 0 | N | 0 | 12859880 | 0%
NEG0100TYDLI12050882020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5088 | 0 | N | 0 | 12857160 | 0%
NEG0100TYDLI12050012020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 88787520 | 0%
NEG0097TYDLI11050012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | I | 2020 | 5001 | 0 | N | 0 | 952980000 | 0%
NEG0097TYDLI21053762020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | I | 2020 | 5376 | 0 | N | 0 | 347952400 | 0%
NEG0097TYDLI23053762020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | III | 2020 | 5376 | 0 | N | 0 | 962000 | 0%
NEG0100TYDLI21055412020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5541 | 0 | N | 0 | 132135062 | 0%
NEG0097TYDLI24055412020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | IV | 2020 | 5541 | 0 | N | 270000 | 426429000 | 0.06332%
NEG0100TYDLI23053212020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5321 | 0 | N | 0 | 956259262 | 0%
NEG0100TYDLI33050212020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5021 | 0 | N | 0 | 335232000 | 0%
NEG0100TYDLI23050212020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5021 | 0 | N | 0 | 3240000 | 0%
NEG0100TYDLI21056672020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5667 | 0 | N | 0 | 94160164 | 0%
NEG0100TYDLI33056492020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5649 | 0 | N | 0 | 472422000 | 0%
NEG0100TYDLI21056152020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5615 | 0 | N | 810000 | 611109924 | 0.1325%
NEG0100TYDLI21053762020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5376 | 0 | N | 0 | 501806124 | 0%
NEG0100TYDLI21054002020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5400 | 0 | N | 0 | 392636000 | 0%
NEG0100TYDLI21050022020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5002 | 0 | N | 5855000 | 322007862 | 1.818%
NEG0100TYDLI21057562020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5756 | 0 | N | 0 | 275388000 | 0%
NEG0100TYDLI21050552020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5055 | 0 | N | 0 | 145779062 | 0%
NEG0097TYDLI24057562020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | IV | 2020 | 5756 | 0 | N | 13400000 | 368376124 | 3.638%
NEG0100TYDLI21054832020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5483 | 0 | N | 0 | 138223062 | 0%
NEG0100TYDLI21054402020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5440 | 0 | N | 0 | 205198124 | 0%
PEI0399TYDCE22051012020 | Reubicación subestación Bolívar 44/13.2 kV | Traslado de la actual subestación Bolívar por problemas de inundación | 2 | II | 2020 | 5101 | 0 | N | 56422000 | 1216476580 | 4.638%
PEI0400TYDCE22058932020 | Nueva subestación Yondó 34.5/13.2 kV | *Nueva subestación 7.5 MVA 34.5/13.2 kV en el municipio de Yondó con conexión 34.5 kV desde red de Ecopetrol (subestación El Cóndor). *Conexión 34.5 kV en la subestación El Cóndor . *Línea interconexión El Cóndor - Yondó 34.5 kV de 4 km (aprox) . *Caseta de control . *Celda de Trafo 34.5 kV. *Trafo 7.5 MVA. *Módulo de reconectares 13.2 kV. | 2 | II | 2020 | 5893 | 0 | N | 54508000 | 518104600 | 10.52%
PEI0400TYDCE21058932020 | Nueva subestación Yondó 34.5/13.2 kV | *Nueva subestación 7.5 MVA 34.5/13.2 kV en el municipio de Yondó con conexión 34.5 kV desde red de Ecopetrol (subestación El Cóndor). *Conexión 34.5 kV en la subestación El Cóndor . *Línea interconexión El Cóndor - Yondó 34.5 kV de 4 km (aprox) . *Caseta de control . *Celda de Trafo 34.5 kV. *Trafo 7.5 MVA. *Módulo de reconectares 13.2 kV. | 2 | I | 2020 | 5893 | 0 | N | 0 | 147254020 | 0%
PEI0400TYDCE32058932020 | Nueva subestación Yondó 34.5/13.2 kV | *Nueva subestación 7.5 MVA 34.5/13.2 kV en el municipio de Yondó con conexión 34.5 kV desde red de Ecopetrol (subestación El Cóndor). *Conexión 34.5 kV en la subestación El Cóndor . *Línea interconexión El Cóndor - Yondó 34.5 kV de 4 km (aprox) . *Caseta de control . *Celda de Trafo 34.5 kV. *Trafo 7.5 MVA. *Módulo de reconectares 13.2 kV. | 3 | II | 2020 | 5893 | 0 | N | 0 | 1667864000 | 0%
NEG0097TYDLI22051252020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5125 | 0 | N | 70655000 | 1023126920 | 6.906%
NEG0100TYDLI21050362020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5036 | 0 | N | 0 | 533475500 | 0%
NEG0097TYDLI21050362020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | I | 2020 | 5036 | 0 | N | 0 | 1965000 | 0%
NEG0100TYDLI21050302020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5030 | 0 | N | 0 | 411528800 | 0%
NEG0097TYDLI21057922020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | I | 2020 | 5792 | 0 | N | 23498000 | 247661800 | 9.488%
NEG0100TYDLI21057922020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5792 | 0 | N | 0 | 16459000 | 0%
NEG0097TYDLI31050302020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | I | 2020 | 5030 | 0 | N | 0 | 741882000 | 0%
NEG0097TYDLI21054672020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | I | 2020 | 5467 | 0 | N | 0 | 148600400 | 0%
NEG0100TYDLI21058092020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5809 | 0 | N | 3485000 | 75230900 | 4.632%
NEG0097TYDLI22058092020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5809 | 0 | N | 48221000 | 279331200 | 17.26%
NEG0097TYDLI22050302020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5030 | 0 | N | 1936000 | 63371800 | 3.055%
NEG0100TYDLI22050342020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5034 | 0 | N | 0 | 316798000 | 0%
NEG0100TYDLI21056422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5642 | 0 | N | 270000 | 296663000 | 0.09101%
NEG0100TYDLI21052092020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5209 | 0 | N | 540000 | 956325600 | 0.05647%
NEG0100TYDLI23058612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5861 | 0 | N | 0 | 585440000 | 0%
NEG0097TYDLI34056862020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | IV | 2020 | 5686 | 0 | N | 0 | 382333426.6667 | 0%
NEG0097TYDLI24056862020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | IV | 2020 | 5686 | 0 | N | 689740000 | 258708490 | 266.6%
NEG0097TYDLI22056862020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5686 | 0 | N | 61165000 | 1239686400 | 4.934%
NEG0097TYDLI22053612020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5361 | 0 | N | 16485000 | 1403066333.3333 | 1.175%
NEG0097TYDLI22051072020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5107 | 0 | N | 968000 | 83631666.6667 | 1.157%
NEG0097TYDLI32051072020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5107 | 0 | N | 0 | 1581000 | 0%
NEG0100TYDLI21051072020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5107 | 0 | N | 16755000 | 1553481000 | 1.079%
NEG0100TYDLI31051072020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | I | 2020 | 5107 | 0 | N | 0 | 1581000 | 0%
NEG0097TYDLI14051072020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | IV | 2020 | 5107 | 0 | N | 414871.2 | 123975500 | 0.3346%
NEG0097TYDLI14053612020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | IV | 2020 | 5361 | 0 | N | 0 | 184603750 | 0%
NEG0097TYDLI14050862020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | IV | 2020 | 5086 | 0 | N | 1475097.6 | 123975500 | 1.19%
NEG0097TYDLI14058872020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | IV | 2020 | 5887 | 0 | N | 0 | 184603750 | 0%
NEG0097TYDLI22052342020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5234 | 0 | N | 10846000 | 241405600 | 4.493%
NEG0097TYDLI22057612020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5761 | 0 | N | 115289000 | 509249000 | 22.64%
NEG0097TYDLI22056562020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5656 | 0 | N | 13553000 | 448952200 | 3.019%
NEG0097TYDLI22050422020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5042 | 0 | N | 33724000 | 196736600 | 17.14%
NEG0097TYDLI22058422020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5842 | 0 | N | 34572000 | 235630000 | 14.67%
NEG0100TYDLI23051252020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5125 | 0 | N | 0 | 124108000 | 0%
NEG0100TYDLI23056282020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5628 | 0 | N | 0 | 186162000 | 0%
NEG0100TYDLI23058422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5842 | 0 | N | 0 | 124108000 | 0%
NEG0100TYDLI23051132020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5113 | 0 | N | 270000 | 248216000 | 0.1088%
NEG0100TYDLI22058472020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5847 | 0 | N | 0 | 4115666.6667 | 0%
NEG0097TYDLI22058472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5847 | 0 | N | 7806000 | 247887266.6667 | 3.149%
NEG0097TYDLI22052402020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5240 | 0 | N | 23960000 | 553071700 | 4.332%
NEG0100TYDLI23055432020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5543 | 0 | N | 270000 | 122040000 | 0.2212%
NEG0100TYDLI23057612020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5761 | 0 | N | 270000 | 48816000 | 0.5531%
NEG0100TYDLI22058542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5854 | 0 | N | 764129000 | 119537777.7778 | 639.2%
NEG0100TYDLI21058542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5854 | 0 | N | 921134.52 | 482859000 | 0.1908%
NEG0100TYDLI31058542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | I | 2020 | 5854 | 0 | N | 0 | 60774000 | 0%
NEG0100TYDLI21052502020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5250 | 0 | N | 19437000 | 127172888.8889 | 15.28%
NEG0100TYDLI23052502020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5250 | 0 | N | 540000 | 234900000 | 0.2299%
NEG0100TYDLI22051542020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | II | 2020 | 5154 | 0 | N | 0 | 1883339000 | 0%
NEG0100TYDLI23057902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5790 | 0 | N | 810000 | 1642364000 | 0.04932%
NEG0100TYDLI21054952020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5495 | 0 | N | 1080000 | 381518666.6667 | 0.2831%
NEG0097TYDLI21054952020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | I | 2020 | 5495 | 0 | N | 0 | 826875000 | 0%
NEG0097TYDLI31054952020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | I | 2020 | 5495 | 0 | N | 0 | 60774000 | 0%
NEG0100TYDLI33054902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5490 | 0 | N | 0 | 630069000 | 0%
NEG0100TYDLI33056652020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5665 | 0 | N | 0 | 995201746.6667 | 0%
NEG0100TYDLI21056652020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5665 | 0 | N | 1620000 | 1101498600 | 0.1471%
NEG0100TYDLI31050512020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | I | 2020 | 5051 | 0 | N | 0 | 355432800 | 0%
NEG0100TYDLI21050512020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5051 | 0 | N | 0 | 415478000 | 0%
NEG0100TYDLI33050512020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5051 | 0 | N | 0 | 441141333.3333 | 0%
NEG0100TYDLI23050512020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5051 | 0 | N | 0 | 1123247555.5556 | 0%
NEG0100TYDLI23056652020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5665 | 0 | N | 0 | 553742000 | 0%
NEG0100TYDLI33058372020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5837 | 0 | N | 0 | 114125933.3333 | 0%
NEG0097TYDLI32054902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 3 | II | 2020 | 5490 | 0 | N | 0 | 321362266.6667 | 0%
NEG0100TYDLI23054902020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5490 | 0 | N | 0 | 914262444.4444 | 0%
NEG0100TYDLI23054802020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5480 | 0 | N | 0 | 324207777.7778 | 0%
NEG0100TYDLI33054802020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5480 | 0 | N | 0 | 18800000 | 0%
NEG0100TYDLI33050452020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 3 | III | 2020 | 5045 | 0 | N | 0 | 48769000 | 0%
NEG0100TYDLI23050452020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5045 | 0 | N | 0 | 361062000 | 0%
NEG0100TYDLI21054252020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5425 | 0 | N | 1350000 | 1074877000 | 0.1256%
NEG0097TYDLI22054252020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5425 | 0 | N | 25022000 | 822053000 | 3.044%
NEG0097TYDLI24054252020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | IV | 2020 | 5425 | 0 | N | 0 | 655796200 | 0%
NEG0097TYDLI21054252020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | I | 2020 | 5425 | 0 | N | 0 | 783313200 | 0%
NEG0100TYDLI21056042020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5604 | 0 | N | 0 | 1815627800 | 0%
NEG0100TYDLI21058582020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5858 | 0 | N | 270000 | 1737989000 | 0.01554%
NEG0097TYDLI24058582020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | IV | 2020 | 5858 | 0 | N | 36481000 | 98462400 | 37.05%
NEG0100TYDLI21051422020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5142 | 0 | N | 0 | 1396352000 | 0%
NEG0097TYDLI24051422020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | IV | 2020 | 5142 | 0 | N | 5855000 | 724188000 | 0.8085%
NEG0100TYDLI21050312020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | I | 2020 | 5031 | 0 | N | 25292000 | 1123174000 | 2.252%
NEG0097TYDLI12050312020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5031 | 0 | N | 5658000 | 5658000 | 100%
NEG0097TYDLI12052092020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5209 | 0 | N | 0 | 6458000 | 0%
NEG0097TYDLI12053532020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5353 | 0 | N | 6857000 | 6857000 | 100%
NEG0097TYDLI12053642020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5364 | 0 | N | 0 | 8125000 | 0%
NEG0097TYDLI12053902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5390 | 0 | N | 0 | 7257000 | 0%
NEG0097TYDLI12054832020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5483 | 0 | N | 0 | 8525000 | 0%
NEG0097TYDLI12055792020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5579 | 0 | N | 11316000 | 28290000 | 40%
NEG0097TYDLI12058902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5890 | 0 | N | 0 | 21771000 | 0%
NEG0097TYDLI12058932020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5893 | 0 | N | 5658000 | 5658000 | 100%
NEG0097TYDLI22050212020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5021 | 0 | N | 0 | 21352800 | 0%
NEG0097TYDLI22050312020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5031 | 0 | N | 1023000 | 10676400 | 9.582%
NEG0097TYDLI22050342020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5034 | 0 | N | 0 | 37688800 | 0%
NEG0097TYDLI22050402020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5040 | 0 | N | 4086000 | 10676400 | 38.27%
NEG0097TYDLI22050932020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5093 | 0 | N | 3014000 | 37920800 | 7.948%
NEG0097TYDLI22051542020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5154 | 0 | N | 0 | 116050400 | 0%
NEG0097TYDLI22051012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5101 | 0 | N | 1023000 | 27728400 | 3.689%
NEG0097TYDLI22052092020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5209 | 0 | N | 484000 | 15012400 | 3.224%
NEG0097TYDLI22052502020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5250 | 0 | N | 2959000 | 24488800 | 12.08%
NEG0097TYDLI22051482020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5148 | 0 | N | 9195000 | 10676400 | 86.12%
NEG0097TYDLI22052842020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5284 | 0 | N | 3388000 | 29540800 | 11.47%
NEG0097TYDLI22053102020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5310 | 0 | N | 3069000 | 42705600 | 7.186%
NEG0097TYDLI22053132020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5313 | 0 | N | 0 | 10676400 | 0%
NEG0097TYDLI22053182020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5318 | 0 | N | 2046000 | 21352800 | 9.582%
NEG0097TYDLI22053472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5347 | 0 | N | 968000 | 24128400 | 4.012%
NEG0097TYDLI22053532020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5353 | 0 | N | 484000 | 15960400 | 3.033%
NEG0097TYDLI22053642020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5364 | 0 | N | 968000 | 44548400 | 2.173%
NEG0097TYDLI22053762020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5376 | 0 | N | 1023000 | 10676400 | 9.582%
NEG0097TYDLI22053902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5390 | 0 | N | 1023000 | 25812400 | 3.963%
NEG0097TYDLI22054112020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5411 | 0 | N | 0 | 45713200 | 0%
NEG0097TYDLI22054402020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5440 | 0 | N | 1023000 | 10676400 | 9.582%
NEG0097TYDLI22054672020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5467 | 0 | N | 1023000 | 18612400 | 5.496%
NEG0097TYDLI22054832020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5483 | 0 | N | 0 | 10676400 | 0%
NEG0097TYDLI22055792020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5579 | 0 | N | 3245599.26 | 53382000 | 6.08%
NEG0097TYDLI22056422020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5642 | 0 | N | 1991000 | 50641600 | 3.932%
NEG0097TYDLI22056792020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5679 | 0 | N | 968000 | 40804800 | 2.372%
NEG0097TYDLI22056902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5690 | 0 | N | 0 | 10676400 | 0%
NEG0097TYDLI22057902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5790 | 0 | N | 3872000 | 15748400 | 24.59%
NEG0097TYDLI22058902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5890 | 0 | N | 3069000 | 32029200 | 9.582%
NEG0097TYDLI22058932020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5893 | 0 | N | 16344000 | 10676400 | 153.1%
NEG0097TYDLI22058952020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5895 | 0 | N | 1936000 | 21012400 | 9.214%
NEG0097TYDLI22050862020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5086 | 0 | N | 1452000 | 3620000 | 40.11%
NEG0097TYDLI22051342020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5134 | 0 | N | 968000 | 15388000 | 6.291%
NEG0097TYDLI22052372020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5237 | 0 | N | 4840000 | 32056000 | 15.1%
NEG0097TYDLI22052642020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5264 | 0 | N | 1452000 | 13976000 | 10.39%
NEG0097TYDLI22056472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5647 | 0 | N | 0 | 2652000 | 0%
NEG0097TYDLI22056582020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5658 | 0 | N | 2420000 | 8420000 | 28.74%
NEG0097TYDLI22056642020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5664 | 0 | N | 0 | 25572000 | 0%
NEG0097TYDLI22058542020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5854 | 0 | N | 0 | 24292000 | 0%
NEG0097TYDLI22058872020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5887 | 0 | N | 6292000 | 13976000 | 45.02%
NEG0097TYDLI22051202020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5120 | 0 | N | 1452000 | 6020000 | 24.12%
NEG0097TYDLI22054952020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5495 | 0 | N | 1452000 | 8420000 | 17.24%
NEG0097TYDLI22050452020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5045 | 0 | N | 3388000 | 28356000 | 11.95%
NEG0097TYDLI22050512020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5051 | 0 | N | 484000 | 13704000 | 3.532%
NEG0097TYDLI22051472020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5147 | 0 | N | 1452000 | 9852000 | 14.74%
NEG0097TYDLI22051722020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5172 | 0 | N | 484000 | 30272000 | 1.599%
NEG0097TYDLI22054802020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5480 | 0 | N | 4356000 | 11324000 | 38.47%
NEG0097TYDLI22054902020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5490 | 0 | N | 1452000 | 6988000 | 20.78%
NEG0097TYDLI22056592020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5659 | 0 | N | 1936000 | 1936000 | 100%
NEG0097TYDLI22056652020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5665 | 0 | N | 3388000 | 3388000 | 100%
NEG0097TYDLI22058372020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5837 | 0 | N | 1936000 | 4336000 | 44.65%
NEG0097TYDLI22050042020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5004 | 0 | N | 484000 | 484000 | 100%
NEG0097TYDLI22050442020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5044 | 0 | N | 968000 | 968000 | 100%
NEG0097TYDLI22051132020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5113 | 0 | N | 1452000 | 6252000 | 23.22%
NEG0097TYDLI22051382020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5138 | 0 | N | 0 | 5304000 | 0%
NEG0097TYDLI22055012020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5501 | 0 | N | 0 | 4568000 | 0%
NEG0097TYDLI22055432020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5543 | 0 | N | 484000 | 484000 | 100%
NEG0097TYDLI22056282020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5628 | 0 | N | 484000 | 484000 | 100%
NEG0097TYDLI22050362020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5036 | 0 | N | 968000 | 15388000 | 6.291%
NEG0097TYDLI22050912020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5091 | 0 | N | 484000 | 12968000 | 3.732%
NEG0097TYDLI22051452020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5145 | 0 | N | 484000 | 5768000 | 8.391%
NEG0097TYDLI22272452020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 27245 | 0 | N | 0 | 5768000 | 0%
NEG0097TYDLI22052822020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5282 | 0 | N | 0 | 33680000 | 0%
NEG0097TYDLI22053682020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5368 | 0 | N | 0 | 6736000 | 0%
NEG0097TYDLI22055762020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5576 | 0 | N | 484000 | 484000 | 100%
NEG0097TYDLI22057892020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5789 | 0 | N | 2420000 | 33620000 | 7.198%
NEG0097TYDLI22057922020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5792 | 0 | N | 0 | 7472000 | 0%
NEG0097TYDLI22058562020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5856 | 0 | N | 0 | 968000 | 0%
NEG0097TYDLI22058612020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5861 | 0 | N | 484000 | 25220000 | 1.919%
PEI0579TYDCE21050012020 | Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Cambio del transformador 4 de 37.5 MVA por uno de 60 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | 2 | I | 2020 | 5001 | 0 | N | 85610000 | 85610000 | 100%
BP1990713299924058192020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | IV | 2020 | 5819 | 0 | N | 3069000 | 3069000 | 100%
BP1990713299923050592020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5059 | 0 | N | 3069000 | 3069000 | 100%
BP1990713299923058192020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 2 | III | 2020 | 5819 | 0 | N | 5115000 | 5115000 | 100%
BP1990713299913050592020 | Proyecto gestión y control pérdidas de energía - EPM | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | 1 | III | 2020 | 5059 | 0 | N | 0 | 184693.5338 | 0%
NEG1000TYDLI34058192020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 3 | IV | 2020 | 5819 | 0 | N | 376000 | 18826000 | 1.997%
NEG1000TYDLI23058192020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 2 | III | 2020 | 5819 | 0 | N | 26997000 | 103396000 | 26.11%
NEG0100TYDLI23058192020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 2 | III | 2020 | 5819 | 0 | N | 0 | 22688000 | 0%
NEG1000TYDLI13058192020 | Mejoramiento de la calidad en media tensión | Mejoramiento de los indicadores de calidad en los circuitos de nivel de tensión 2 y 3, fundamentado en metodologías de Gestión de Activos. | 1 | III | 2020 | 5819 | 0 | N | 6458000 | 136998000 | 4.714%
NEG0100TYDLI13058192020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5819 | 0 | N | 0 | 30534000 | 0%
NEG0100TYDLI13050592020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | III | 2020 | 5059 | 0 | N | 0 | 5658000 | 0%
NEG0097TYDLI12058192020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 1 | II | 2020 | 5819 | 0 | N | 46567805.388 | 21625260 | 215.3%
NEG0100TYDLI12050592020 | Reposición VP T&D | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | 1 | II | 2020 | 5059 | 0 | N | 645545.6 | 13678780 | 4.719%
NEG0097TYDLI22058192020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5819 | 0 | N | 0 | 8168000 | 0%
NEG0097TYDLI22050592020 | Expansión VP T&D | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | 2 | II | 2020 | 5059 | 0 | N | 484000 | 5284000 | 9.16%
PIGA012020 | INVERSIONES RECONOCIDAS PARA GESTIÓN DE ACTIVOS | Software para Gestión de Activos | 4 | IV | 2020 | 0 | 0 | N | 206165202.5021 | 608413329.475 | 33.89%
PIGA042020 | INVERSIONES RECONOCIDAS PARA GESTIÓN DE ACTIVOS | SAM del data quality | 4 | IV | 2020 | 0 | 0 | N | 200939101.1463 | 146615448.8015 | 137.1%
PIGA052020 | INVERSIONES RECONOCIDAS PARA GESTIÓN DE ACTIVOS | Módulo del EAM para manejo de cambio | 4 | IV | 2020 | 0 | 0 | N | 0 | 149850000 | 0%
Total Ejecutado en Proyectos Incluidos en el Plan 2020 | [8 empty] | 40145831905.9714 | 267313711640.0443 | 15.02%
Total Ejecutado en Proyectos Adicionales al Plan 2020 | [8 empty] | 255390304986.176 |  | N.A
Ejecución Total en el año 2020 | [8 empty] | 295536136892.1474 | 267313711640.0443 | 110.6%