## Slide 1
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2021
EMPRESAS PÚPLICAS DE MEDELLÍN E.S.P

## Slide 2
Resumen ejecutivo
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2021
EPM presentó a la CREG el ajuste al plan de inversiones inicialmente aprobado en las resoluciones CREG 078 y CREG 156 de 2019 para los años 2020 a 2025, ajuste que fue aprobado en la resolución CREG 136 del 2021 y CREG 501 022 de 2022 y que contiene 69 proyectos por un valor de 1.747.861 MCOP, enfocados en 4 frentes principales: expansión (38.9%), reposición (53.2%), calidad (4.4%) y reducción y mantenimiento de pérdidas (3.4%). Específicamente para el año 2021 se aprobaron 310.852 MCOP de los cuales entraron en operación 341.529 MCOP (110.6%) y salieron de operación como BRAFO 102.585 MCOP.
Respecto a los indicadores de la calidad del servicio, 2021 terminó con un SAIDI de 13.39 horas, lo cual está por encima del límite superior de la banda de indiferencia de 10.93 horas. Por su parte el SAIFI terminó en 8.18 veces, estando por debajo del límite inferior de la banda de indiferencia de 8.96 veces.

## Slide 3
Principales indicadores
2,662,104 usuarios
Demanda:
10,051,300 MWh energía
1,441 MW Potencia máxima
SAIDI: 13.39 h
SAIFI: 8.18 veces
83,568 Solicitud de
conexiones recibidas
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2021

## Slide 4
Plan de inversiones aprobado 2020- 2025
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 de 2022
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2021
Tipo proyecto | Total inversiones (MCOP)
Tipo I | 352,901
Tipo II | 659,803
Tipo III | 577,057
Tipo IV | 158,100
Total general | 1,747,861
Nivel de tensión | Total (MCOP)
1 | 394,868
2 | 882,300
3 | 295,316
4 | 175,378
Total general | 1,747,861
Clasificación | Total inversiones (MCOP)
Expansión | 680,835
Reposición | 929,958
Calidad del servicio | 77,312
Reducción y mantenimiento de pérdidas | 59,756
Total general | 1,747,861
Categoría | Descripción categoría | Total (MCOP)
1 | Transformadores de potencia | 95,608
3 | Bahías y celdas | 92,043
4 | Equipos de control y comunicaciones | 87,832
5 | Equipos de subestación | 6,671
6 | Otros activos subestación | 22,699
7 | Líneas aéreas | 740,163
8 | Líneas subterráneas | 110,408
9 | Equipos de línea | 91,624
10 | Centro de control | 105,946
11 | Transformadores de distribución | 185,714
12 | Redes de distribución | 209,154
Total general |  | 1,747,861
Valores en Millones COP 2017

## Slide 5
Avance plan de inversiones 2021
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 de 2022
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2021
Valores en Millones COP 2017
Nivel de tensión | Aprobado 2021 (MCOP) | Ejecutado 2021 (MCOP) | Avance
1 | 74,773 | 81,114 | 108%
2 | 168,093 | 193,618 | 115%
3 | 47,908 | 42,107 | 88%
4 | 27,112 | 24,691 | 91%
Total general | 317,886 | 341,530 | 107%
Categoría | Descripción categoría | Aprobado 2021 (MCOP) | Ejecutado 2021 (MCOP) | Avance
1 | Transformadores de potencia | $ 22,018 | $ 25,798 | 117%
3 | Bahías y celdas | $ 14,869 | $ 11,805 | 79%
4 | Equipos de control y comunicaciones | $ 13,898 | $ 16,687 | 120%
5 | Equipos de subestación | $ 906 | $ 935 | 103%
6 | Otros activos subestación | $ 1,278 | $ 3,835 | 300%
7 | Líneas aéreas | $ 124,555 | $ 149,651 | 120%
8 | Líneas subterráneas | $ 20,415 | $ 13,824 | 68%
9 | Equipos de línea | $ 17,040 | $ 18,093 | 106%
10 | Centro de control | $ 28,132 | $ 19,789 | 70%
11 | Transformadores de distribución | $ 39,026 | $ 25,275 | 65%
12 | Redes de distribución | $ 35,747 | $ 55,839 | 156%
Total general |  | $ 317,886 | $ 341,530 | 107%

## Slide 6
Avance plan de inversiones 2021
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2021
Año del periodo tarifario | Límite inferior banda indiferencia | SAIDI_Mj,t | Límite superior banda indiferencia | Valor 2021 | Incentivo
2021 | 10.818 | 10.872 | 10.926 | 13.39 | Negativo
Año del periodo tarifario | Límite inferior banda indiferencia | SAIFI_Mj,t | Límite superior banda indiferencia | Valor 2021 | Incentivo
2021 | 8.955 | 9.000 | 9.045 | 8.18 | Positivo
Calidad del servicio
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 de 2022

## Slide 7
Avance plan de inversiones 2021
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2021
Valores en Millones COP 2017
Nivel de Tensión | BRAFOj,n,t (MCOP)
1 | 20,665
2 | 66,366
3 | 12,602
4 | 2,954
Total | 102,586
Valor de los activos que salieron de operación
Nivel de Tensión | BRTj,n,t (MCOP) |  | 
 | Acumulado a 2020 | Incremento año 2021 | Total al 2021
2 | 55.9 | 28.2 | 84.1
3 | 554.8 | -4.8 | 550.0
4 | 1,594.8 | 0.8 | 1,595.6
Total | 2,205.5 | 24,2 | 2,229.7
Base regulatoria de terrenos
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 de 2022
Código Proyecto Plan | Descripción del proyecto | Concepto | Valor
 |  |  | [MCOP$ a dic - 2017]
PEI0794TYDLI | Circuito de alimentación 34.5 kV en nueva subestación Yondó | Componente Costo Ambiental | $ 191.53
PEI0794TYDLI | Circuito de alimentación 34.5 kV en nueva subestación Yondó | Componente Servidumbre | $ 443.12
PEI0578TYDCE | Modernización subestación Central 110/44/13.2 kV | Componente Costo Ambiental | $ 344.05
PEI0579TYDCE | Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Componente Costo Ambiental | $ 259.95
PEI0556TYDCE | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Componente Costo Ambiental | $ 30.23
PEI0451TYDCE | Modernización subestación Valdivia 44/13.2 kV | Componente Costo Ambiental | $ 4.19
PEI0417TYDCE | Normalización de la subestación El Limón 44/13.2 kV | Componente Costo Ambiental | $ 94.13
PEI0606TYDCE | Nueva subestación Calizas 110 kV + refuerzo STR y SDL | Componente Costo Ambiental | $ 3,442.98
PEI0606TYDCE | Nueva subestación Calizas 110 kV + refuerzo STR y SDL | Componente Servidumbre | $ 1,077.41
PEI0829TYDCE | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Componente Costo Ambiental | $ 62.17
TOTAL COSTOS AMBIENTALES |  |  | $ 5,949.76
Costos socio-ambientales y de servidumbre

## Slide 8: ¡Gracias!