## Plan EPM 2022
Anexo: Plan Acción EPM 2022
Empresa: | EPM | [7 empty] | (Cifras en Millones de Pesos)
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Proyecto y/o Otras Aplicaciones de Inversión | Tipo de Inversión | Responsable de la Ejecución | Unidad de Medida (vigencia) | Metas Físicas Vigencia Informada: 2022 | Recursos Vigencia Informada: 2022 | Metas Físicas Acumulada Total para Iniciativa/Proyecto |  | Tiempo Acumulado Plan de Gobierno | Recursos Acumulados Plan de Gobierno | Observaciones
[6 empty] | Meta Programada | Recursos Presupuestados | Unidad de Medida del proyecto "UNIDAD DE MEDIDA DE LO QUE SE ESPERA LOGRAR" | Meta Programada "META ESPERADA DEL PROYECTO " | Tiempo Programado | Recursos Presupuestados
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Ciudades Inteligentes | Gasto e Inversión | VPE Nuevos Negocios, Innovación y TI | Hitos | 4 | 2500 | Hitos | 12 | 2061 | 12723.5
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | AMI | Costo y Gasto | VPE Gestión Negocios | Hitos | 9 | 3837.3 | Hitos | 13 | 2270 | 27995
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Resolución CREG 015 | Gasto e Inversión | VP Transmisión y Distribución | Hitos | 1 | 0 | Hitos | 7 | 899 | 600
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | CARIBEMAR-Afinia | Costo y Gasto | VPE Nuevos Negocios, Innovación y TI | Hitos | 21 | 401 | Hitos | 176 | 838 | 29682
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Crecimiento y Eficiencias Residuos Sólidos (Visión 2025) | Costo, Gasto e Inversión | VP Agua y Saneamiento | Hitos | 5 | 3.756 | EBITDA en Mil millones al año 2025 | 56 | 2471 | 260000
Aprendizaje_y_Desarrollo | Desarrollar_integralmente_las_capacidades_organizacionales | Proyecto mejoramiento en la capacidad de gestión de proyectos | Costo y Gasto | VPE Proyectos e Ingeniería | Hitos | 9 | 8718 | Porcentaje de éxito de los proyectos | 80 | 1947 | 23567
Clientes_y_Mercados | Entregar_una_experiencia_única_y_positiva_al_cliente | Servicios Digitales con enfoque en cliente | Inversión | VP Comercial | Hitos | 12 | 1961 | Hitos | 19 | 1066 | 5504
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | B2B B2C (Visión 2025) | Costo y Gasto | VP Comercial | Hitos | 11 | 1198 | Ingresos 2025 (miles de millones de pesos) | 36000 | 1455 | 3411
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Implementación ERP Grupo EPM | Inversión | VPE Finanzas e Inversiones | Hitos | 15 | 54838 | Hitos | 7 | 1797 | 151655
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Centro de Servicios Compartido | Inversión | VP Suministros y Servicios Compartidos | Hitos | 7 | 8720.341 | Hitos | 24 | 1380 | 32718
Clientes_y_Mercados | Entregar_una_experiencia_única_y_positiva_al_cliente | Gobierno y calidad de datos comerciales | Inversión | VP Comercial | Hitos | 9 | 505 | Hitos | 21 | 1378 | 1940
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Consolidación Gestión Documental | Gasto e Inversión | VP Suministros y Servicios Compartidos | Hitos | 8 | 1129 | Hitos | 39 | 1815 | 7250
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Gestión Integral de la Tesorería | Gasto e Inversión | VPE Finanzas e Inversiones | Hitos | 2 | 2678.081 | Disminuir Indice de riesgos | 0.53 | 1922 | 8837
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Optimización de la disponibilidad de planta en Centrales Hidráulicas Mayores de EPM | Costo y Gasto | VP Generación | Hitos | 6 | 0 | EBITDA | 23000 | 1440 | 3549
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo EPM | Costo y Gasto | VP Riesgos | Hitos | 35 | 2142 | Hitos | 53 | 929 | 8420
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Programa: Diseño e implementación de prácticas de seguridad operacional en EPM | Costo y Gasto | VPE Gestión Negocios | Hitos | 12 | 2930 | Practicas de SO implementadas en EPM | 587 | 1800 | 15634
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Portafolio de proyectos de generación de energía en estudio (eólicos y solares) | Costo y Gasto | VP Generación | Hitos | 26 | 11514.1 | Hitos | 26 | 365 | 50809
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Portafolio de proyectos de generación de energía en estudio (eólicos y solares) | Inversión | VP Generación | Hitos | 2 | 796.8 | Hitos | 2 | 365 | 1821
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Expansión Gas natural en Municipios de Antioquia | Inversión | VP Gas | km de red construidos | 73 | 5911 | km de red construidos | 267 | 1460 | 21631
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Conexión de clientes Gas | Costo y Gasto | VP Gas | Clientes conectados | 55081 | 39397 | Clientes conectados | 55081 | 365 | 39397
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Biogás | Costo y Gasto | VP Gas | Hitos | 3 | 150 | Hitos | 3 | 360 | 150
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | GNV_Consumos | Costo y Gasto | VP Gas | m3 | 31961000 | 42797 | m3 | 31961000 | 360 | 135684
Clientes_y_Mercados | Establecer_vínculos_colaborativos_con_los_grupos_de_interés | Desarrollo de Proveedores | Gasto | VP Suministros y Servicios Compartidos | N° proveedores desarrollados | 3.5 | 166 | N° proveedores desarrollados | 6 | 1080 | 456
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Inversiones en Fondo de Capital Privado I | Inversión | VPE Nuevos Negocios, Innovación y TI | Hitos | 7 | 3367 | Inversiones en empresas | 12 | 3600 | 130000
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Inversiones en Fondo de Capital Privado II | Inversión | VPE Nuevos Negocios, Innovación y TI | Hitos | 8 | 27049 | Inversiones en empresas | 15 | 3600 | 150000
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Energía de Alta Confiabilidad (Hybrico) | Inversión | VPE Nuevos Negocios, Innovación y TI | Hitos | 8 | 2732.5 | Hitos | 12 | 540 | 5465
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Expansión Alumbrado Público | Inversión | VP Transmisión y Distribución | Puntos luminosos Expansion (Equivalente luminarias 50w LED) | 23760 | 13217.9331 | Puntos luminosos Expansion (Equivalente luminarias 50w LED) | 23760 | 365 | 52956
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Modernización sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Medellín | Inversión | VP Transmisión y Distribución | % Avance (Cronograma) | 100% | 67422 | % Avance (cronograma) | 1 | 365 | 85946
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Reposición del Alumbrado Público | Inversión | VP Transmisión y Distribución | Puntos luminosos Reposicion (Equivalente luminarias 50w LED) | 4093 | 2276.831 | Puntos luminosos Reposicion (Equivalente luminarias 50w LED) | 4093 | 365 | 9123
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Reposición de subestaciones y líneas | Inversion | VP Transmisión y Distribución | Hitos | 2 | 2403 | Hitos | 8 | 1461 | 10429
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Reposición de cables y transformadores de nivel de tensión 1, 2 y 3 | Inversion | VP T&D | % Cumplimiento del Plan de Inversiones | 100% | 57444 | % Cumplimiento del Plan de Inversiones | 100% | 360 | 57444
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Expansión VP T&D | Inversión | VP Transmisión y Distribución | km de red equivalente | 1080 | 111857 | Km de red | 1080 | 365 | 62143
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Reposición VP T&D | Inversión | VP Transmisión y Distribución | km de red equivalente | 948 | 98133 | Km de red | 948 | 360 | 75289
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Ampliación y normalización subestación Andes 44/13.2 kV | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 33.78% | 5944 | % avance | 100% | 1979 | 18361
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Eliminación descargas PSMV | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 13.39% | 13467 | % avance | 100% | 1973 | 131651
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Cuencas La Iguaná - La García (PMSV) | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 13.07% | 89704 | % Avance | 100% | 3716 | 352457
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 29.74% | 27844 | % avance | 100% | 2129 | 87383
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Gestión y control pérdidas de energía - EPM | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 5.56% | 82080 | % avance | 100% | 3959 | 457230
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 21.6% | 3676 | % avance | 100% | 1684 | 21642
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Nueva subestación Calizas 110 kV + refuerzo STR y SDL | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 0.23% | 3181 | % avance | 100% | 2188 | 66085
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Modernización Guatapé Etapa III: equipos auxiliares y otros anexos | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 17.3% | 38433 | % avance | 100% | 2842 | 244227
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Modernización y reposición de equipos de la Central Porce II | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 12.5% | 9474 | % avance | 100% | 2076 | 35058
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Rehabilitación tuberías de presión centrales Guatapé y La Tasajera | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 9.17% | 2388 | %avance | 100% | 1937 | 12411
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Repotenciación líneas Valle de Aburrá 110 kV | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 56.92% | 11949 | %avance | 100% | 929 | 16573
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Reposición de unidades generadoras central Playas | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 7.81% | 750 | % avance | 100% | 2780 | 76084
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 16.68% | 11946 | % avance | 100% | 1735 | 72970
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Optimización de la central Caracolí | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 35.2% | 21442 | % avance | 100% | 2025 | 46547
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Modernización Planta Manantiales | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 54.36% | 52695 | % avance | 100% | 1778 | 192277
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Ampliación de la capacidad de la distribución primaria en el sector occidental de Medellín - Cadena de Occidente | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 16.91% | 62817 | % avance | 100% | 3101 | 392336
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Interconexión Caldas - La Estrella | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 12.02% | 25656 | % avance | 100% | 2955 | 256480
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 15.76% | 22960 | % avance | 100% | 2853 | 190201
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Ampliación capacidad subestación Rodeo 110/44/13.2 kV | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 45.75% | 36464 | % avance | 100% | 1490 | 72764
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Conexión Metro de la 80 - Subestación Colombia 110/13,8 kV | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 18.19% | 228 | % avance | 100% | 1044 | 9226
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Parque Solar Tepuy | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 68.67% | 245006 | % Avance | 100% | 628 | 372161
Clientes_y_Mercados | Establecer_vínculos_colaborativos_con_los_grupos_de_interés | Sistema de acueducto y alcantarillado temporal vereda Granizal | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance | 51.54% | 12181 | % Avance | 100% | 1275 | 25945
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Construcción y reparación de redes (Constrepas): Construcción y reparación de redes (de alcantarillado) | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Metro | 20619 | 48679.1316 | Metro | Construir y reponer 20.619 m de redes de recolección de alcantarillado y realce de 1.320 cámaras de inspección de infraestructura de alcantarillado | 360 | 48679.1316
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Modelación redes alcantarillado segunda etapa | Inversión | VP Agua y Saneamiento | % de avance | 100% | 13581.5 | % de avance | Continuar con la modelación de las redes de alcantarillado, incluyendo la georreferenciación de elementos del sistema para actualización de la información del modelo digital aguas: Fase 2: Topografía Fase 3: Mediciones de Campo Fase 4: Construcción de modelos Fase 5: Calibración | 887 | 19346
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones tanques y conducciones - Mantenimiento | Inversión | VP Agua y Saneamiento | % de avance | 100% | 27055.7247 | % de avance | Modernización y reposición de la infraestructura existente (conducciones, impulsiones y tanques de almacenamiento de agua potable, equipos electromecánicos y de control del proceso Distribución Primaria en diferentes instalaciones). | 360 | 27055.7247
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones tanques y conducciones - Modernización | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Metro | 160 | 11815.2588 | Metro | Hitos esperados 2022: Instalar 160 m de tubería y construir obras civiles en tanques de almacenamientos y cajas de válvulas en redes primarias de acueducto. (Variante de la conducción Terpel, Palenque y Nodos Campestre). | 360 | 11815.2588
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otros - Inversiones Distribución Secundaria (pequeños tramos) | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Metro | 6.652 | 15391.712 | Metro | Construir 6.652 m de redes secundarias de acueducto. Se tiene proyectado instalar 64 hidrantes y 320 válvulas. (incluye cambio e intercalado de válvulas e hidrantes). | 360 | 15391.712
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Conexiones por la vida - Habilitación viviendas Acueducto | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Viviendas conectadas | 777 | 4933.4492 | Viviendas conectadas | Conectar 777 viviendas en acueducto | 360 | 4933.4492
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Conexiones por la vida - Habilitación viviendas Alcantarillado | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Viviendas conectadas | 879 | 13310.9979 | Viviendas conectadas | Conectar 879 viviendas en alcantarillado | 360 | 13310.9979
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones captación CdeR 1027 | Inversión | VP Agua y Saneamiento | % de avance | 100% | 2657.9274 | % de avance | *Sistemas de Instrumentación de las Bocatomas (2 afluentes: Chachafruto, Los Azúles): proyecto terminado *Sistemas de instrumentación de las bocatomas (La Picacha (Aguas frias) y La Iguaná (San Cristóbal)): proyecto terminado * Sistemas de instrumentación de las bocatomas: Doña María, La Valeria, Reventona, Santa Elena (La Cascada), La López, El viento, La Manguala: proyecto en construcción. * Obras eléctricas y civiles en el sistema de acueducto de Rionegro: proyecto terminado | 360 | 2657.9274
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones captación CdeR 1053 | Inversión | VP Agua y Saneamiento | % de avance | 100% | 728.688 | % de avance | * Adecuaciones interiores de la Minicentral de La Ayura. * Construcción de caseta de vigilancia de acuerdo con la normatividad NSR-10 del tanque el Toldo. * Obras civiles para la construcción de la captación La Valeria, Caldas * Ampliación de las oficinas de operación, vigilancia y construcción de caseta para reubicación de planta diésel en Portal La Ayura * Medición multiparamétrica para la Captación Rionegro | 360 | 728.688
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones captación CdeR 1054 | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Metro | 800 | 1177.9324 | Metro | Hitos esperados 2022: Construir 800 m de redes primarias de acueducto. | 360 | 1177.9324
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones captación CdeR 1056 | Inversión | VP Agua y Saneamiento | % de avance | 100% | 1294.9642 | % avance | *Repotenciación de motores y compra de bombas, actuadores y sensores para la optimización del bombeo Rio Piedras *Optimización y compra de sensores para el bombeo Pantanillo *Optimización de bombeo La Honda Piedras | 360 | 1294.9642
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Reposición redes acueducto y alcantarillado asbesto cemento | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Metro | 56759.7143 | 47281.5014 | Metro | Instalar 56760 m lineales de tuberías de acueducto. | 360 | 47281.5014
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Cierre de brechas Alcantarillado | Inversión | VP Agua y Saneamiento | Viviendas conectadas | 2026 | 20193.6438 | Viviendas conectadas | Vincular 2026 viviendas | 360 | 20193.6438
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones potabilización CdeR 1027 | Inversión | VP Agua y Saneamiento | % Avance | 100% | 7499 | % Avance | *Modernización del Medidor de Caudal de Entrada de la Planta Manantiales: proyecto terminado *Compraventa del medidor de caudal de entrada de la planta Manantiales: proyecto terminado *Automatización sistema de filtración Aguas frías y válvulas floculación y sedimentadores Barbosa: proyecto terminado *Placas de Asbesto Plantas Menores: proyecto terminado *Aplicación de Cloro para Filtros en Planta Manantiales: proyecto en construcción *Reposición de Sistema de Desinfección por Generación de Desinfectante In Situ en la Planta Villa Hermosa : proyecto terminado *Redes de alcantarillado de la PTAP Ayurá: proyecto terminado *Tratamiento de lodos Barbosa: Aumento de la capacidad de almacenamiento e intervenciones puntuales: proyecto en construcción *Tratamiento de lodos La Cascada: Aumento de capacidad de almacenamiento de lodos: proyecto en construcción * Equipos de dosificación PTAP Rionegro: proyecto terminado | 360 | 7499
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Otras inversiones potabilización CdeR 1053 | Inversión | VP Agua y Saneamiento | % Avance | 100% | 1542 | % Avance | * Reforma de plataformas planta de lodos PTAP Manantiales * Reforma de plataformas planta de lodos PTAP La Ayura * Construcción de cocineta, baños, vestier y cuarto útil en edificio de lodos de la planta La Ayurá * Compra equipos análisis laboratorio turbidímetro, pHmetro y sondas de medición * Instalación de sistema de vigilancia frente a incendios forestales reserva Piedras Blancas (Parque Arví) * Ajuste estructuras metálicas PTAP Manantiales * Construcción de baños, pasarelas y escaleras en PTAP Rionegro * Ajuste estructuras metílicas planta PTAP San Nicolás * Construcción de caseta para almacenamiento de lodos PTAP San Nicolás Compra para reposición y/o optimización de: * Bomba centrífuga para trasvase de PAC10 para PTAP Rionegro * Variadores de velocidad para bombas de cavidad Progresiva polímero, carbón activado y PAC PTAP Rionegro * Compuertas sedimentadores modulo I PTAP Rionegro * Compuertas floculación modulo I PTAP Rionegro * Soplador de lóbulo rotativo para aplicación aire para PTAP Rionegro | 360 | 1542
Clientes_y_Mercados | Crecer_en_mercados_negocios_y_soluciones | Desarrollo Integral de Ituango | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance |  | 1866.051 | % avance | 100% | 2519 | 13968903 | Pendiente actualización de hitos 2022
Operaciones | Gestionar_efectivamente_las_operaciones | Modernización Planta de Producción de Agua Potable La Ayurá | Inversión | VPE Proyectos e Ingeniería | % Avance |  | 25363 | % avance | 100% | 2688 | 223692 | Está pendiente definición de estrategia de contratación de procesos y revisión de tiempos para aducción y compuertas.
Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: | Diego Armando Marín Osorio - diego.marin@epm.com.co - 3804274 Laura Carolina Henao Ospina - laura.carolina.henao@epm.com.co - 3806761

## Integración con otros planes
En atención a las disposiciones del Decreto 612 de abril 2018, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, "por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidads del Estado", se relacionan a continuación los planes requeridos, así:
Nota: Las iniciativas reportadas corresponden sólo a lo definido como Plan estratégico 2021 (sólo iniciativas estratégicas), por lo tanto no corresponde al 100% de la ejecución presupuestal de costo, gasto e inversión de EPM para 2021.
Planes Requeridos | Observaciones
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
2. Plan anual de Adquisiciones | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
3. Plan Anual de Vacantes | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
5. Plan Estratégico de Talento Humano | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
6. Plan Institucional de Capacitación | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
7. Plan de Incentivos Institucionales | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Disponible para consulta en la intranet, bitácora.
11. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguiridad y Privacidad de la Información | Enmarcado en la iniciativa estratégica: "Ciberseguridad", contenido en el plan de Acción (Fila 36). El plan completo hace parte del Índice de información clasificada y reservada.
12. Plan de de Seguiridad y Privacidad de la Información | Enmarcado en la iniciativa estratégica: "Ciberseguridad", contenido en el plan de Acción (Fila 36). El plan completo hace parte del Índice de información clasificada y reservada.